## MENU
PM
|  | PLANILHA MÚLTIPLA v3.0.5 |  | v3.0.5
1
1
Proposto
|  | DADOS DO CONTRATO | NOVIDADES DA VERSÃO | Licitado
PLE
DOCUMENTAÇÃO DA PROPOSTA |  |  |  | BM | LEGENDA:
Cores das células:
| BDI | ORÇAMENTO | MEMÓRIA DE CÁLCULO / PLQ |  |  | Fundo amarelo: células para preencher
| QCI | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO |  |  |  | Fundo azul: células para seleção de opções
Obs: Composições e Cotações devem ser preenchidas diretamente no arquivo Referência 07-Friday.xls.
Cores dos botões:
PÓS-LICITADO: Para visualizar/preencher esta seção, altere o TIPO DE ORÇAMENTO para 'Licitado' | [5 empty] | Fundo azul: navegação entre abas
Fundo laranja: execução de macro
ACOMPANHAMENTO: Para visualizar/preencher esta seção, altere o TIPO DE ORÇAMENTO para 'Licitado'
IMPRIMIR DOCUMENTOS
IMPRIMIR DOCUMENTOS
IMPRIMIR DOCUMENTOS
IMPORTAR DE OUTRA PLANILHA MÚLTIPLA (A PARTIR DA VERSÃO 3)

## DADOS
A. DOCUMENTAÇÃO DA PROPOSTA |  |  |  | Sub-Itens de Investimento
|  | Itens de Investimento | Unidades habitacionais | 3 | Equipamentos comunitários | 6 | Pavimentação | 6 | Drenagem | 6 | Abastecimento de água | 11 | Esgotamento sanitário | 8 | Energia elétrica e iluminação pública | 4 | Coleta e tratamento de resíduos sólidos | 6 | Contenção e estabilização de encostas | 2 | Regularização fundiária | 2 | Aquisição de terreno | 2 | Aquisição de equipamentos e insumos | 1 | Elaboração de estudos e projetos | 1 | Instrumentos e ações em planejamento e gestão pública | 1 | Ações complementares às obras | 3 | Gerenciamento | 1 | Trabalho social | 4
Dados do Contrato (Inicial) |  | Unidades habitacionais | Aquisição | un | Convivência comunitária, assistência social e/ou comunitária | m² | Capeamento de vias | m² | Obras de microdrenagem | m | Captação subterrânea | m³/s | Ligações domiciliares e/ou intradomiciliares | un | Iluminação pública - luminárias | un | Acondicionamento | un | Estabilização de taludes | m² | Desapropriacões/Indenizações | m² | Aquisição de terreno | m² | Aquisição de equipamentos e insumos | un | Elaboração de estudos e projetos | un | Instrumentos e ações em planejamento e gestão pública | un | Avaliação pós intervenção | un | Gerenciamento | %CT | Projeto de Trabalho Social Preliminar | nº fam
Fonte de recursos: | OGU | Equipamentos comunitários | Construção | un | Educação e cultura | m² | Recapeamento de vias | m² | Desassoreamento de cursos de água | m | Captação superficial | m³/s | Rede coletora e/ou condominial | m | Ligações domiciliares | un | Aterro sanitário e/ou disposição final | m³ | Obras complementares a ações de redução de risco e/ou contenções | m² | Projeto de Regularização Fundiária | m² | Benfeitorias | m² | [6 empty] | Demolições | un |  |  | Projeto de Trabalho Social | nº fam
Proponente/Tomador: | Prefeitura Municipal de Carapicuíba | Pavimentação | Reforma e/ou melhoria | un | Esportes | m² | Obras de artes especiais | m | Canalização de cursos de água | m | Estação de bombeamento de água bruta | m³/s | Coletor tronco e/ou interceptores | m | Linhas de distribuição - baixa tensão | m | Erradicação de lixões | m³ | [12 empty] | Plano de Reassentamento e medidas compensatórias | un |  |  | Plano de Desenvolvimento Socioterritorial | nº fam
Município/UF: | Carapicuíba | Drenagem |  |  | Lazer e turismo | m² | Pavimentação de calçadas | m² | Recomposição de vegetação ciliar, renaturalização de cursos de água ou restauração de margens | m² | Adução | m | Emissário | m | Linhas de transmissão - alta tensão | m | Sistema de coleta seletiva tradicional, transporte e/ou equipamentos | un | [16 empty] | Plano de Gestão Condominial | nº fam
Nº da Operação (0000000-00): | 1070.780-44/2020 | Abastecimento de água |  |  | Saúde | m² | Pavimentação de vias | m² | Reservatório de amortecimento de cheias | m³ | Estação de Tratamento de Água (ETA) | m³/s | Estação Elevatória | m³/s |  |  | Tratamento local | un
Nº do SICONV (000000): | 3011/2020 | Esgotamento sanitário |  |  | Segurança pública | m² | Sinalização | m² | Estação de Bombeamento | m³/s | Estação de bombeamento de água tratada | m³/s | Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) | m³/s |  |  | Usinas de reciclagem | m²
Valor do Repasse Contratado (R$): | 622048 | Energia elétrica e iluminação pública | [8 empty] | Linha de recalque | m | Sistema simplificado de tratamento | m³/s
Valor de Contrapartida Contratada (R$): | 177335.18 | Coleta e tratamento de resíduos sólidos | [8 empty] | Reservação | m³ | Unidades sanitárias | un
% mínimo de Contrapartida: | 1% | Contenção e estabilização de encostas | [8 empty] | Rede de distribuição | m
R$ mínimo de Contrapartida (se houver): |  | Regularização fundiária | [8 empty] | Ligações domiciliares e/ou intradomiciliares | un
% máximo de Contrapartida: |  | Aquisição de terreno | [8 empty] | Sistema simplificado de abastecimento | m
Aquisição de equipamentos e insumos
Dados do Empreendimento e Orçamento |  | Elaboração de estudos e projetos
Nome/apelido: | PAVIMENTAÇÃO, RECAPEAMENTO E OBRAS COMPLEMENTARES NO BAIRRO JARDIM ANA ESTELA, COHAB E VILA MENK | Instrumentos e ações em planejamento e gestão pública
Descrição do Objeto do Lote / CTEF: |  | Ações complementares às obras
Regime previdenciário previsto para a obra: | NÃO DESONERADO | Gerenciamento
Data base do Orçamento: | 2021-10-01 | Trabalho social
Responsável pelo Orçamento
Nome: | ROBERTO ARAÚJO DA SILVA
CREA/CAU: | 0641122563
ART/RRT:
Data do preenchimento: | 2020-07-01
Responsável pelo Tomador (Prefeito, no caso de Municípios)
Nome: | Marco Aurelio dos Santos Neves
Cargo: | Prefeito
B. RESULTADO DO PROCESSO LICITATÓRIO
Licitação
Data de emissão dos documentos de licitação:
Nº do CTEF (contrato com empresa):
Nome da empresa:
CNPJ da empresa:
Regime de execução do CTEF: | EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL
Data base do CTEF:
C. ACOMPANHAMENTO DO EMPREENDIMENTO
Dados da obra
Data do Início da Obra:
Data de fechamento do RRE: | 2026-07-30
Responsável pela Fiscalização
Nome:
Profissão:
CREA/CAU (para obras/projetos):
ART/RRT (para obras/projetos):
D. ACOMPANHAMENTO CAIXA
Responsável Gerencial
Nome:
Função:
Note on F40: Informar a data-base do CTEF no formato mm-aaaa.
MENU

## NOVO
Novidades da Versão
V3.0.0
GERAL
|  | ▪ | Lançamento: Adequação à Portaria 424/2016. Acompanhamento por Eventos.
V3.0.1
GERAL
|  | ▪ | Ajustes de formatações.
PO
|  | ▪ | Correção da aplicação do BDI não desonerado.
|  | ▪ | Inclusão de coluna exclusiva "Preço Unitário Edital", para o Modo 'Orçamento Licitado'.
V3.0.2
GERAL
|  | ▪ | Ajustes de formatações.
|  | ▪ | Correção do Problema de Guias ocultas no BROFFICE.
ORÇAMENTO
|  | ▪ | Ampliada obtenção de dados da Planilha Referência de 20.000 para 65.536 linhas.
CRONOGRAMA
|  | ▪ | Correção na formulação do total acumulado por Repasse, CP e Outros
QCI
|  | ▪ | Correção na formulação do arredondamento no rateio dos valores do QCI.
RRE
|  | ▪ | Correção na formulação do total por Repasse, CP e Outros.
V3.0.3
GERAL
|  | ▪ | Correção do Problema de Guias ocultas no BROFFICE.
CÁLCULO
|  | ▪ | Corrigida lentidão e travamento ao incluir e excluir frentes.
V3.0.4
BDI
|  | ▪ | Correção da CPRB que exibia 4,5% mesmo quando não desonerado.
CRONOGRAMA
|  | ▪ | Correção da distribuição de Repasse, CP e Outros para as metas manuais.
QCI
|  | ▪ | Adicionado botão para adotar a CP do QCI como CP do contrato (zera saldo a reprogramar de CP).
V3.0.5
GERAL
|  | ▪ | Corrigido modo de Cálculo da Planilha para Automático.
MENU

## BDI
|  |  | MIN | MED | MAX | [6 empty] | Quadro de Composição do BDI |  |  | Grau de Sigilo
Construção e Reforma de Edifícios | AC | Construção e Reforma de Edifícios-AC | 3% | 4% | 5.5% | [9 empty] | #PUBLICO
Construção e Reforma de Edifícios | SG | Construção e Reforma de Edifícios-SG | 0.8% | 0.8% | 1%
Construção e Reforma de Edifícios | R | Construção e Reforma de Edifícios-R | 0.97% | 1.27% | 1.27% |  | Nº OPERAÇÃO |  | Nº SICONV |  | PROPONENTE / TOMADOR
Construção e Reforma de Edifícios | DF | Construção e Reforma de Edifícios-DF | 0.59% | 1.23% | 1.39% |  | 1070.780-44/2020 |  | 3011/2020 |  | Prefeitura Municipal de Carapicuíba
Construção e Reforma de Edifícios | L | Construção e Reforma de Edifícios-L | 6.16% | 7.4% | 8.96% | FILTRO
Construção e Reforma de Edifícios | BDI PAD | Construção e Reforma de Edifícios-BDI PAD | 20.34% | 22.12% | 25% |  | APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | AC | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-AC | 3.8% | 4.01% | 4.67% |  | PAVIMENTAÇÃO, RECAPEAMENTO E OBRAS COMPLEMENTARES NO BAIRRO JARDIM ANA ESTELA, COHAB E VILA MENK /
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | SG | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-SG | 0.32% | 0.4% | 0.74%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | R | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-R | 0.5% | 0.56% | 0.97% |  | Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: | [7 empty] | 100%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | DF | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-DF | 1.02% | 1.11% | 1.21% | ↓ | Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): | [7 empty] | 5%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | L | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-L | 6.64% | 7.3% | 8.69% | F
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | BDI PAD | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-BDI PAD | 19.6% | 20.97% | 24.23% | F
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | AC | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-AC | 3.43% | 4.93% | 6.71% | F | BDI 1
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | SG | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-SG | 0.28% | 0.49% | 0.75% | F
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | R | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-R | 1% | 1.39% | 1.74% | F | TIPO DE OBRA
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | DF | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-DF | 0.94% | 0.99% | 1.17% | F | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | L | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-L | 6.74% | 8.04% | 9.4% | F
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | BDI PAD | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-BDI PAD | 20.76% | 24.18% | 26.44% | F | Itens | [7 empty] | Siglas | % Adotado | Situação | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | AC | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-AC | 5.29% | 5.92% | 7.93% | F
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | SG | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-SG | 0.25% | 0.51% | 0.56% | F | Administração Central | [7 empty] | AC | 4% | - | 3.8% | 4.01% | 4.67%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | R | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-R | 1% | 1.48% | 1.97% | F | Seguro e Garantia | [7 empty] | SG | 0.34% | - | 0.32% | 0.4% | 0.74%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | DF | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-DF | 1.01% | 1.07% | 1.11% | F | Risco | [7 empty] | R | 0.5% | - | 0.5% | 0.56% | 0.97%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | L | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-L | 8% | 8.31% | 9.51% | F | Despesas Financeiras | [7 empty] | DF | 1.11% | - | 1.02% | 1.11% | 1.21%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | BDI PAD | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-BDI PAD | 24% | 25.84% | 27.86% | F | Lucro | [7 empty] | L | 7.06% | - | 6.64% | 7.3% | 8.69%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | AC | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-AC | 4% | 5.52% | 7.85% | F | Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) | [7 empty] | CP | 3.65% | - | 3.65% | 3.65% | 3.65%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | SG | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-SG | 0.81% | 1.22% | 1.99% | F | Tributos (ISS, variável de acordo com o município) | [7 empty] | ISS | 5% | - | 0% | 2.5% | 5%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | R | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-R | 1.46% | 2.32% | 3.16% | F | Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) | [7 empty] | CPRB | 0% | - | 0% | 4.5% | 4.5%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | DF | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-DF | 0.94% | 1.02% | 1.33% | F | BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) | [7 empty] | BDI PAD | 24.23% | OK | 19.6% | 20.97% | 24.23%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | L | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-L | 7.14% | 8.4% | 10.43% | F | BDI COM desoneração | [7 empty] | BDI DES | 24.23%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | BDI PAD | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-BDI PAD | 22.8% | 27.48% | 30.95% | F
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | AC | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-AC | 1.5% | 3.45% | 4.49% | F
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | SG | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-SG | 0.3% | 0.48% | 0.82% | F
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | R | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-R | 0.56% | 0.85% | 0.89% | F | Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | DF | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-DF | 0.85% | 0.85% | 1.11% | F |  |  |  | BDI = | (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) |  |  | - 1
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | L | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-L | 3.5% | 5.11% | 6.22% | F |  |  |  |  | (1-CP-ISS-CRPB)
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | BDI PAD | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-BDI PAD | 11.1% | 14.02% | 16.8% | F
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | AC | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-AC | - | - | - | F | Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 5%.
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | SG | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-SG | - | - | - | F
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | R | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-R | - | - | - | F | Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | DF | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-DF | - | - | - | F
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | L | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-L | - | - | - | F | Observações:
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | BDI PAD | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-BDI PAD | - | - | - | F
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K1 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K1 | - | - | - | F
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K2 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K2 | - | 20% | - | F | Carapicuíba | [5 empty] | 2020-07-01
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos |  | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos- | - | - | - | F | Local | [5 empty] | Data
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos |  | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos- | - | - | - | F
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K3 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K3 | - | 12% | - | F
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | BDI PAD | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-BDI PAD | - | - | - | F | Responsável Técnico
[6 empty] | F | Nome: | ROBERTO ARAÚJO DA SILVA
[6 empty] | F | CREA/CAU: | 0641122563
[6 empty] | F | ART/RRT: | 0
F
BDI 2
TIPO DE OBRA
(SELECIONAR)
[7 empty] | Itens | [7 empty] | Siglas | % Adotado | Situação | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
[7 empty] | Administração Central | [7 empty] | AC |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Seguro e Garantia | [7 empty] | SG |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Risco | [7 empty] | R |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Despesas Financeiras | [7 empty] | DF |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Lucro | [7 empty] | L |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) | [7 empty] | CP |  | - | 3.65% | 3.65% | 3.65%
[7 empty] | Tributos (ISS, variável de acordo com o município) | [7 empty] | ISS | 0% | - | 0% | 2.5% | 5%
[7 empty] | Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) | [7 empty] | CPRB | 0% | - | 0% | 4.5% | 4.5%
[7 empty] | BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) | [7 empty] | BDI PAD | 0% | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | BDI COM desoneração | [7 empty] | BDI DES | 0%
[7 empty] | #N/A | #N/A
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
[10 empty] | BDI = | (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) |  |  | - 1
(1-CP-ISS-CRPB)
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 5%.
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
Observações:
[7 empty] | Carapicuíba | [5 empty] | 2020-07-01
[7 empty] | Local | [5 empty] | Data
Responsável Técnico
[7 empty] | Nome: | ROBERTO ARAÚJO DA SILVA
[7 empty] | CREA/CAU: | 0641122563
[7 empty] | ART/RRT: | 0
BDI 3
TIPO DE OBRA
(SELECIONAR)
[7 empty] | Itens | [7 empty] | Siglas | % Adotado | Situação | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
[7 empty] | Administração Central | [7 empty] | AC |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Seguro e Garantia | [7 empty] | SG |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Risco | [7 empty] | R |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Despesas Financeiras | [7 empty] | DF |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Lucro | [7 empty] | L |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) | [7 empty] | CP |  | - | 3.65% | 3.65% | 3.65%
[7 empty] | Tributos (ISS, variável de acordo com o município) | [7 empty] | ISS | 0% | - | 0% | 2.5% | 5%
[7 empty] | Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) | [7 empty] | CPRB | 0% | - | 0% | 4.5% | 4.5%
[7 empty] | BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) | [7 empty] | BDI PAD | 0% | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | BDI COM desoneração | [7 empty] | BDI DES | 0%
[7 empty] | #N/A | #N/A
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
[10 empty] | BDI = | (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) |  |  | - 1
(1-CP-ISS-CRPB)
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 5%.
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
Observações:
[7 empty] | Carapicuíba | [5 empty] | 2020-07-01
[7 empty] | Local | [5 empty] | Data
Responsável Técnico
[7 empty] | Nome: | ROBERTO ARAÚJO DA SILVA
[7 empty] | CREA/CAU: | 0641122563
[7 empty] | ART/RRT: | 0
(SELECIONAR)
Construção e Reforma de Edifícios
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos
Note on I6: FILTRO: Após a conclusão do Orçamento, utilize o filtro nessa coluna com o valor "F" para ocultar linhas não utilizadas.
MENU
→

## ORÇAMENTO
[17 empty] | PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | [5 empty] | Grau de Sigilo
|  |  | LOTE | Meta | Nível 2 | Nível 3 | Nível 4 | Serviço | [8 empty] | Orçamento Base para Licitação - OGU | [5 empty] | #PUBLICO
Nmax |  |  |  |  | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3 | 0% | [5 empty] | Nº OPERAÇÃO |  | Nº SICONV | PROPONENTE / TOMADOR | APELIDO DO EMPREENDIMENTO
2 |  |  |  |  | 24.23% | 0% | 0% | [6 empty] | 1070.780-44/2020 |  | 3011/2020 | Prefeitura Municipal de Carapicuíba | PAVIMENTAÇÃO, RECAPEAMENTO E OBRAS COMPLEMENTARES NO BAIRRO JARDIM ANA ESTELA, COHAB E VILA MENK | [11 empty] | Arredondamento
[14 empty] | LOCALIDADE SINAPI |  | DATA BASE | DESCRIÇÃO DO LOTE | MUNICÍPIO / UF |  |  | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3 | [6 empty] | Quantidade | TRUE |  |  | QUANTIDADES: ACOMP. POR BM | PREÇO UNITÁRIO LICITADO
[5 empty] | 'Referência 07-Friday.xls'#Banco.$a5:$a$65536 | [5 empty] | FILTRO |  |  | (N/D: 'Referência 07-Friday.xls) |  | 10-aa (N DES.) | 0 | Carapicuíba |  |  | 024% | 000% | 000% | RECURSO | SGL RECURSO |  |  |  |  | Custo Unitáro | TRUE
[5 empty] | 'Referência 07-Friday.xls'#Banco.$d$3 | [24 empty] | BDI | TRUE
[28 empty] | ERRO GERAL |  | Preço Unitário | TRUE
[28 empty] | OK |  | Preço Total | TRUE
[26 empty] | Valores não Arredondados | [7 empty] | ↓ | ↓
Nível E | Save Nivel | Nível C | Altura | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | Czero | Cnível | ↓ | Nível | Nível Corrigido | Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) | ↓ | ↓ | Contrapartida (R$) | Outros (R$) | Erro de Dados | Lista Crono | Concatenação Fonte-Código | BancoDesloc | Custo Unitário Referência (R$) | Valor BDI | Quantidade | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total Licit. (R$) | Preço Unitário Edital (R$)
S | Save Nivel | S | 0 | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | 0 | 24.23% |  |  | 0 | 0
0 |  | L | 0: 138; n1: 0 | F | LOTE | LOTE | 0 | [8 empty] | 2098.63 |  |  | 20.9863 | 0 | [8 empty] | 2098.63
1 | 1 | 1 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 29 | F | Meta | Meta | 1. |  |  | RECAPEAMENTO DA SÃO ROQUE E SÃO JOAQUIM | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | 0 | 24.23% |  |  | 0 | 0
2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 3 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.1. | SINAPI |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  | 2 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | 0 | 24.23% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | cpu 1 | 03 | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | - | 1 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | cpu 1 03 | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | 0 | 24.23% | 1 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | sinapi-i | 4813 | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | - | 18 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | sinapi-i 4813 | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | 0 | 24.23% | 18 |  | 0 | 0
2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.2. |  |  | RUA NEIROPOLIS | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  | 3 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | 0 | 24.23% |  |  | 0 | 0
2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.3. |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  | 4 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | 0 | 24.23% |  |  | 0 | 0
2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23 | 3 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.4. | CPOS | 02.02.160 | CANTEIRO E SERVIÇOS INICIAIS | - | 0 | 392.96 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  | 5 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | 0 | 24.23% |  |  | 0 | 488.17
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SIURB INFRA | 101601 | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | - | 75 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SIURB INFRA 101601 | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | 0 | 24.23% | 69.92 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | cdhu 183 | 02.10.060 | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | - | 1852.76 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | cdhu 183 02.10.060 | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | 0 | 24.23% | 1852.76 |  | 0 | 0
2 | 2 | 2 | 20 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 119 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.5. | SINAPI |  | PAVIMENTAÇÃO | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  | 6 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | 0 | 24.23% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SIURB INFRA | 50100 | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | - | 42.5 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | CP |  | 0 | 0 |  |  | SIURB INFRA 50100 | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | 0 | 24.23% | 42.5 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SIURB INFRA | 50300 | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | - | 12.75 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | CP |  | 0 | 0 |  |  | SIURB INFRA 50300 | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | 0 | 24.23% | 12.75 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SIURB INFRA | 51100 | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | - | 1852.76 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | CP |  | 0 | 0 |  |  | SIURB INFRA 51100 | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | 0 | 24.23% | 1852.76 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 94962 | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | - | 28.38 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 94962 | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | 0 | 24.23% | 28.38 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 94273 | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | - | 531 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 94273 | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | 0 | 24.23% | 531 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 94283 | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | - | 531 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 94283 | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | 0 | 24.23% | 531 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 94971 | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | - | 1.01 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 94971 | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | 0 | 24.23% | 1.01 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 95996 | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | - | 78.45 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 95996 | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | 0 | 24.23% | 78.45 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 96402 | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | - | 1568.95 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 96402 | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | 0 | 24.23% | 1568.95 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SIURB INFRA | 52700 | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | - | 1568.95 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SIURB INFRA 52700 | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | 0 | 24.23% | 1568.95 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 95995 | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | - | 62.76 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 95995 | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | 0 | 24.23% | 62.76 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 94990 | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | - | 66.45 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 94990 | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | 0 | 24.23% | 66.45 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 96396 | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | - | 156.9 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | CP |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 96396 | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | 0 | 24.23% | 156.9 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 100992 | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | - | 313.8 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | CP |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 100992 | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | 0 | 24.23% | 313.8 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 95877 | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | - | 2447.64 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | CP |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 95877 | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | 0 | 24.23% | 2447.64 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SIURB INFRA | 56400 | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | - | 370.55 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | CP |  | 0 | 0 |  |  | SIURB INFRA 56400 | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | 0 | 24.23% | 370.55 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 100988 | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | - | 141.21 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 100988 | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | 0 | 24.23% | 141.21 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 95877 | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | - | 2202.88 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | CP |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 95877 | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | 0 | 24.23% | 2202.88 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 95877 | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | - | 81.4 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | CP |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 95877 | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | 0 | 24.23% | 81.4 |  | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 49 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 49 | F | Meta | Meta | 2. | SINAPI |  | RUA NEIROPÓLIS - RECAPEAMENTO | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 2098.63 | RA |  | 20.9863 | 0 |  | 7 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | 0 | 24.23% |  |  | 2098.63 | 0
2 | 2 | 2 | 23 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 48 | 23 | F | Nível 2 | Nível 2 | 2.1. |  |  | RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO E RECAPEAMENTO | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 2098.63 | RA |  | 20.9863 | 0 |  | 8 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | 0 | 24.23% |  |  | 2098.63 | 0
S | 2 | S | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SIURB INFRA | 50100 | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | - | 3 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | CP |  | 0 | 0 |  |  | SIURB INFRA 50100 | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | 0 | 24.23% | 3 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SIURB INFRA | 50300 | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | - | 0.9 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | CP |  | 0 | 0 |  |  | SIURB INFRA 50300 | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | 0 | 24.23% | 0.9 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 97636 | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | - | 114.92 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | CP |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 97636 | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | 0 | 24.23% | 114.92 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SIURB INFRA | 50500 | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | - | 11.71 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | CP |  | 0 | 0 |  |  | SIURB INFRA 50500 | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | 0 | 24.23% | 11.71 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 94962 | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | - | 0.16 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 94962 | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | 0 | 24.23% | 0.16 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 94273 | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | - | 3 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 94273 | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | 0 | 24.23% | 3 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 94283 | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | - | 3 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 94283 | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | 0 | 24.23% | 3 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 95996 | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | - | 5.75 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 95996 | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | 0 | 24.23% | 5.75 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 96402 | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | - | 847.75 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 96402 | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | 0 | 24.23% | 847.75 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SIURB INFRA | 52700 | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | - | 114.92 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SIURB INFRA 52700 | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | 0 | 24.23% | 114.92 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 95995 | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | - | 41.13 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 95995 | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | 0 | 24.23% | 41.13 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 96396 | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | - | 10.33 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | CP |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 96396 | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | 0 | 24.23% | 10.33 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 100992 | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | - | 20.96 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | CP |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 100992 | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | 0 | 24.23% | 20.96 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SIURB INFRA | 56400 | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | - | 20.65 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | CP |  | 0 | 0 |  |  | SIURB INFRA 56400 | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | 0 | 24.23% | 20.65 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 100988 | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | - | 89.27 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 100988 | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | 0 | 24.23% | 89.27 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 95877 | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | - | 972.95 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | CP |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 95877 | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | 0 | 24.23% | 972.95 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 95877 | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | - | 5.75 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | CP |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 95877 | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | 0 | 24.23% | 5.7456 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 96001 | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | - | 721.12 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | CP |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 96001 | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | 0 | 24.23% | 721.12 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.1.1. | sinapi-i | 38121 | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | - | 82.14 | 16.62 | BDI 1 | 20.65 | 1696.19 | RA | RA | 16.9619 | 0 |  |  | sinapi-i 38121 | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | 0 | 24.23% | 82.14 |  | 1696.19 | 20.65
S | 2 | S | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.1.2. | sinapi-i | 13521 | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | - | 3 | 82.5 | BDI 1 | 102.49 | 307.47 | RA | RA | 3.0747 | 0 |  |  | sinapi-i 13521 | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | 0 | 24.23% | 3 |  | 307.47 | 102.49
S | 2 | S | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.1.3. | cdhu 183 | 97.05.130 | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | - | 0.27 | 51.21 | BDI 1 | 63.62 | 17.18 | RA | RA | 0.1718 | 0 |  |  | cdhu 183 97.05.130 | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | 0 | 24.23% | 0.27 |  | 17.18 | 63.62
S | 2 | S | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 2.1.4. | cdhu 183 | 97.05.140 | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | - | 3 | 20.87 | BDI 1 | 25.93 | 77.79 | RA | RA | 0.7779 | 0 |  |  | cdhu 183 97.05.140 | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | 0 | 24.23% | 3 |  | 77.79 | 25.93
2 | 2 | 2 | 19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 | 19 | F | Nível 2 | Nível 2 | 2.2. |  |  | GALERIA EM TUBOS | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  | 9 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | 0 | 24.23% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 90095 | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | - | 888.9 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | CP |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 90095 | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | 0 | 24.23% | 888.9 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 93371 | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | - | 751.08 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | CP |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 93371 | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | 0 | 24.23% | 751.08 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SIURB INFRA | 41500 | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | - | 137.82 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | CP |  | 0 | 0 |  |  | SIURB INFRA 41500 | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | 0 | 24.23% | 137.82 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | cdhu 183 | 05.09.007 | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | - | 137.82 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | CP |  | 0 | 0 |  |  | cdhu 183 05.09.007 | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | 0 | 24.23% | 137.82 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 95877 | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | - | 647.75 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | CP |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 95877 | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | 0 | 24.23% | 647.75 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 101577 | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | - | 977.93 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | CP |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 101577 | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | 0 | 24.23% | 977.93 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 101624 | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | - | 40.22 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | CP |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 101624 | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | 0 | 24.23% | 40.22 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 92211 | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | - | 22 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | CP |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 92211 | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | 0 | 24.23% | 22 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 92212 | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | - | 60 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | CP |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 92212 | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | 0 | 24.23% | 60 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SIURB INFRA | 61706 | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | - | 164.5 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | CP |  | 0 | 0 |  |  | SIURB INFRA 61706 | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | 0 | 24.23% | 164.5 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 99244 | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | - | 16 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | CP |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 99244 | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | 0 | 24.23% | 16 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 99319 | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | - | 10.75 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | CP |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 99319 | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | 0 | 24.23% | 10.75 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SIURB INFRA | 62003 | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | - | 16 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | CP |  | 0 | 0 |  |  | SIURB INFRA 62003 | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | 0 | 24.23% | 16 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SIURB INFRA | 62025 | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | - | 16 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | CP |  | 0 | 0 |  |  | SIURB INFRA 62025 | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | 0 | 24.23% | 16 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 97936 | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | - | 2 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | CP |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 97936 | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | 0 | 24.23% | 2 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SIURB INFRA | 62205 | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | - | 3 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | CP |  | 0 | 0 |  |  | SIURB INFRA 62205 | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | 0 | 24.23% | 3 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SIURB INFRA | 66507 | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | - | 2 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | CP |  | 0 | 0 |  |  | SIURB INFRA 66507 | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | 0 | 24.23% | 2 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SIURB INFRA | 66523 | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | - | 2 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | CP |  | 0 | 0 |  |  | SIURB INFRA 66523 | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | 0 | 24.23% | 2 |  | 0 | 0
2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | F | Nível 2 | Nível 2 | 2.3. |  |  | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  | 10 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | 0 | 24.23% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SIURB INFRA | 57500 | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | - | 2.5 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SIURB INFRA 57500 | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | 0 | 24.23% | 2.5 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SIURB EDIF | 130247 | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | - | 1.56 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SIURB EDIF 130247 | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | 0 | 24.23% | 1.56 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SIURB EDIF | 170370 | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | - | 9.6 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SIURB EDIF 170370 | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | 0 | 24.23% | 9.6 |  | 0 | 0
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 | F | Nível 2 | Nível 2 | 2.4. | SINAPI |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  | 11 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | 0 | 24.23% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SIURB EDIF | 200361 | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | - | 6 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SIURB EDIF 200361 | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | 0 | 24.23% | 6 |  | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 29 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 29 | F | Meta | Meta | 3. | SINAPI |  | RUA SÃO ROQUE | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  | 12 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | 0 | 24.23% |  |  | 0 | 0
2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 5 | F | Nível 2 | Nível 2 | 3.1. | CPOS | 03.07.050 | RECAPEAMENTO VIÁRIO | - | 0 | 7.28 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  | 13 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | 0 | 24.23% |  |  | 0 | 9.04
S | 2 | S | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | sinapi | 96402 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 | - | 921.65 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | sinapi 96402 | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | 0 | 24.23% | 921.65 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 95995 | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | - | 49.37 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 95995 | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | 0 | 24.23% | 46.08 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 100988 | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | - | 0.23 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 100988 | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | 0 | 24.23% | 46.08 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 95877 | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | - | 0.23 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 95877 | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | 0 | 24.23% | 419.35 |  | 0 | 0
2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23 | 6 | F | Nível 2 | Nível 2 | 3.2. | SINAPI |  | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  | 14 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | 0 | 24.23% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | cdhu 183 | 70.02.010 | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | - | 36.14 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | cdhu 183 70.02.010 | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | 0 | 24.23% | 36.14 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI-I | 13521 | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | - | 3 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI-I 13521 | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | 0 | 24.23% | 3 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI-I | 34723 | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | - | 0.2 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI-I 34723 | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | 0 | 24.23% | 0.2 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | cdhu 183 | 97.05.130 | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | - | 0.47 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | cdhu 183 97.05.130 | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | 0 | 24.23% | 0.47 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | cdhu 183 | 97.05.140 | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | - | 32.4 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | cdhu 183 97.05.140 | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | 0 | 24.23% | 32.4 |  | 0 | 0
2 | 2 | 2 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 | 7 | F | Nível 2 | Nível 2 | 3.3. | SINAPI |  | REFORMA DE GUIAS, SARJETA E SARJETÃO SEM REAPROVEITAMENTO | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  | 15 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | 0 | 24.23% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 101619 | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | - | 4.54 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 101619 | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | 0 | 24.23% | 4.54 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 94273 | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | - | 92.14 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 94273 | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | 0 | 24.23% | 92.14 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 94294 | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | - | 92.14 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 94294 | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | 0 | 24.23% | 92.14 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 94288 | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | - | 58.14 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 94288 | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | 0 | 24.23% | 58.14 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 94293 | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | - | 5.4 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 94293 | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | 0 | 24.23% | 5.4 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SIURB INFRA | 50100 | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | - | 92.14 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | CP |  | 0 | 0 |  |  | SIURB INFRA 50100 | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | 0 | 24.23% | 92.14 |  | 0 | 0
2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | F | Nível 2 | Nível 2 | 3.4. | SINAPI |  | POÇO DE VISITA E BOCA DE LOBO | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  | 16 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | 0 | 24.23% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SIURB INFRA | 62301 | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | - | 2 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SIURB INFRA 62301 | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | 0 | 24.23% | 2 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SIURB INFRA | 62302 | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | - | 1 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SIURB INFRA 62302 | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | 0 | 24.23% | 1 |  | 0 | 0
2 | 2 | 2 | 7 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 28 | F | Nível 2 | Nível 2 | 3.5. | SINAPI |  | SERVIÇOS PRÉVIOS | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  | 17 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | 0 | 24.23% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 96001 | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | - | 921.65 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | CP |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 96001 | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | 0 | 24.23% | 921.65 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 100984 | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | - | 46.08 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | CP |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 100984 | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | 0 | 24.23% | 46.08 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 95877 | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | - | 447 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | CP |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 95877 | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | 0 | 24.23% | 447 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SIURB INFRA | 50300 | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | - | 31.56 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | CP |  | 0 | 0 |  |  | SIURB INFRA 50300 | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | 0 | 24.23% | 31.56 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | cdhu 183 | 07.01.120 | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | - | 5 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | CP |  | 0 | 0 |  |  | cdhu 183 07.01.120 | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | 0 | 24.23% | 5 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 95877 | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | - | 48.54 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | CP |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 95877 | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | 0 | 24.23% | 48.54 |  | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 23 | F | Meta | Meta | 4. | SINAPI |  | RUA SÃO JOAQUIM | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  | 18 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | 0 | 24.23% |  |  | 0 | 0
2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 | F | Nível 2 | Nível 2 | 4.1. | SINAPI |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  | 19 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | 0 | 24.23% |  |  | 0 | 0
2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 | F | Nível 2 | Nível 2 | 4.2. | SINAPI |  | ADM LOCAL | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  | 20 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | 0 | 24.23% |  |  | 0 | 0
2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5 | F | Nível 2 | Nível 2 | 4.3. | SINAPI |  | RECAPEAMENTO VIÁRIO | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  | 21 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | 0 | 24.23% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 96402 | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | - | 887.6 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 96402 | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | 0 | 24.23% | 887.6 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 95995 | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | - | 44.38 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 95995 | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | 0 | 24.23% | 44.38 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 100988 | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | - | 44.38 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 100988 | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | 0 | 24.23% | 44.38 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 95877 | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | - | 457.11 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 95877 | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | 0 | 24.23% | 457.11 |  | 0 | 0
2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6 | F | Nível 2 | Nível 2 | 4.4. | SINAPI |  | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  | 22 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | 0 | 24.23% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | cdhu 183 | 70.02.010 | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | - | 49.37 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | cdhu 183 70.02.010 | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | 0 | 24.23% | 49.37 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI-I | 13521 | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | - | 2 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI-I 13521 | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | 0 | 24.23% | 2 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI-I | 34723 | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | - | 3 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI-I 34723 | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | 0 | 24.23% | 3 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | cdhu 183 | 97.05.130 | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | - | 0.18 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | cdhu 183 97.05.130 | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | 0 | 24.23% | 0.18 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | cdhu 183 | 97.05.140 | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | - | 21.6 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | cdhu 183 97.05.140 | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | 0 | 24.23% | 21.6 |  | 0 | 0
2 | 2 | 2 | 7 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | F | Nível 2 | Nível 2 | 4.5. | SINAPI |  | REFORMA DE GUIAS, SARJETA E SARJETÃO SEM REAPROVEITAMENTO | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  | 23 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | 0 | 24.23% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 101619 | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | - | 4.54 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 101619 | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | 0 | 24.23% | 4.54 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 94273 | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | - | 53 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 94273 | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | 0 | 24.23% | 53 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 94294 | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | - | 53 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 94294 | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | 0 | 24.23% | 53 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 94283 | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | - | 30 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 94283 | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | 0 | 24.23% | 30 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 94293 | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | - | 23.98 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 94293 | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | 0 | 24.23% | 23.98 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SIURB INFRA | 50100 | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | - | 53 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | CP |  | 0 | 0 |  |  | SIURB INFRA 50100 | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | 0 | 24.23% | 53 |  | 0 | 0
2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | #N/A | F | Nível 2 | Nível 2 | 4.6. | SINAPI |  | POÇO DE VISITA E BOCA DE LOBO | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  | 24 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | 0 | 24.23% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SIURB INFRA | 62100 | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | - | 2 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SIURB INFRA 62100 | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | 0 | 24.23% | 2 |  | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | #N/A | F | Meta | Meta | 5. | SINAPI |  | SERVIÇOS PRÉVIOS | - | 0 | 123.65 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  | 25 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | 0 | 24.23% |  |  | 0 | 153.61
2 | 2 | 2 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | #N/A | F | Nível 2 | Nível 2 | 5.1. | SINAPI |  | RUA SÃO JOAQUIM | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  | 26 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | 0 | 24.23% |  |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 96001 | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | - | 887.6 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | CP |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 96001 | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | 0 | 24.23% | 887.6 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 100984 | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | - | 44.38 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | CP |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 100984 | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | 0 | 24.23% | 44.38 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 95877 | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | - | 292.91 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | CP |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 95877 | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | 0 | 24.23% | 292.91 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SIURB INFRA | 50300 | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | - | 37.48 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | CP |  | 0 | 0 |  |  | SIURB INFRA 50300 | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | 0 | 24.23% | 37.48 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | cdhu 183 | 07.01.120 | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | - | 6.82 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | CP |  | 0 | 0 |  |  | cdhu 183 07.01.120 | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | 0 | 24.23% | 6.82 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI | 95877 | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | - | 45.02 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | CP |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI 95877 | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | 0 | 24.23% | 45.02 |  | 0 | 0
-1 |  | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | F
[14 empty] | Encargos sociais: |  | Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.
Observações:
Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.
Carapicuíba
[14 empty] | Local |  |  |  | Responsável Técnico
[18 empty] | Nome: | ROBERTO ARAÚJO DA SILVA
[14 empty] | 2020-07-01 |  |  |  | CREA/CAU: | 0641122563
[14 empty] | Data |  |  |  | ART/RRT: | 0
Note on L8: FILTRO: Após a conclusão do Orçamento, utilize o filtro nessa coluna com o valor "F" para ocultar linhas não utilizadas.
Note on Y8: RECURSO: Selecione a composição do item do Orçamento no Investimento. RA: Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida. RP: 100% valor de Repasse. CP: 100% valor de Contrapartida. OU: 100% valor "Outros".
Note on AJ7: QUANTIDADES: PREENCHA AS QUANTIDADES AQUI PARA ACOMPANHAMENTOS POR BM.
Note on AL7: PREÇO UNITÁRIO LICITADO: PREENCHA AQUI O PREÇO UNITÁRIO DA LICITAÇÃO.
Considerar valores arredondados com (0,00)
MENU
ADICIONAR LINHAS
FIXAR DESCRIÇÕES
EXCLUIR LINHAS
RECUPERAR FÓRMULAS
BUSCAR CÓDIGO
←
→

## CÁLCULO
[5 empty] | PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES | [10 empty] | Grau de Sigilo | [7 empty] | Grau de Sigilo
[5 empty] | Memória de Cálculo - OGU | [10 empty] | #PUBLICO | [7 empty] | #PUBLICO
|  |  |  | APELIDO DO EMPREENDIMENTO |  | Nº SICONV |  | Nº OPERAÇÃO |  | PROPONENTE / TOMADOR | [7 empty] | Nº OPERAÇÃO |  | PROPONENTE / TOMADOR
|  |  |  | PAVIMENTAÇÃO, RECAPEAMENTO E OBRAS COMPLEMENTARES NO BAIRRO JARDIM ANA ESTELA, COHAB E VILA MENK |  | 3011/2020 |  | 1070.780-44/2020 |  | Prefeitura Municipal de Carapicuíba | [7 empty] | 1070.780-44/2020 |  | Prefeitura Municipal de Carapicuíba
[27 empty] | Preços dos serviços por frente | [9 empty] | Mês do cronograma | [9 empty] | Número da Medição
Manual | Empty | [7 empty] | . | Nº AGRUPADOR DE EVENTOS | . | 1 | FRENTES DE OBRA: |  | . | ADM LOCAL | SERVIÇOS PRELIMINARES | RUA NEIROPO RECAP | RUA NEIROPOLIS PAV E COMPLEMENTARES | DRENAGEM neiropolis | DRENAGEM PEAD | DRENAGEM SÃO ROQUE | RUA SÃO ROQUE | DRENAGEM SÃO JOAQUIM | RUA SÃO JOAQUIM / VERSALES | . | ADM LOCAL | SERVIÇOS PRELIMINARES | RUA NEIROPO RECAP | RUA NEIROPOLIS PAV E COMPLEMENTARES | DRENAGEM neiropolis | DRENAGEM PEAD | DRENAGEM SÃO ROQUE | RUA SÃO ROQUE | DRENAGEM SÃO JOAQUIM | RUA SÃO JOAQUIM / VERSALES | ADM LOCAL | SERVIÇOS PRELIMINARES | RUA NEIROPO RECAP | RUA NEIROPOLIS PAV E COMPLEMENTARES | DRENAGEM neiropolis | DRENAGEM PEAD | DRENAGEM SÃO ROQUE | RUA SÃO ROQUE | DRENAGEM SÃO JOAQUIM | RUA SÃO JOAQUIM / VERSALES | ADM LOCAL | SERVIÇOS PRELIMINARES | RUA NEIROPO RECAP | RUA NEIROPOLIS PAV E COMPLEMENTARES | DRENAGEM neiropolis | DRENAGEM PEAD | DRENAGEM SÃO ROQUE | RUA SÃO ROQUE | DRENAGEM SÃO JOAQUIM | RUA SÃO JOAQUIM / VERSALES
AUTOEVENTO | Empty |  | Nível | Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Memória de Cálculo |  | Nº |  | # Evento | Agrupador de Eventos | #VALUE! |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
0 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | - | 0 |  |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
| L | F | LOTE | 0 | [6 empty] | . | 0 | TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): | #VALUE! |  | 0 | 0 | 2098.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2098.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | 1 | F | Meta | 1. | RECAPEAMENTO DA SÃO ROQUE E SÃO JOAQUIM |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2 | F | Nível 2 | 1.1. | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | - | 1 | 1 BANHEIRO PARA 1 BAIRROS EM 3 MESES |  | 1.Administração Local | . | 1 | Administração Local | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1
2 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | - | 18 | 18 |  | 2.serviços preliminares | . | 2 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | 2: 18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | 2 | F | Nível 2 | 1.2. | RUA NEIROPOLIS |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2 | F | Nível 2 | 1.3. | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 2 | F | Nível 2 | 1.4. | CANTEIRO E SERVIÇOS INICIAIS |  | 0 | Memória de Cálculo em Anexo |  | 2.SERVIÇOS PRELIMINARES | . |  |  |  |  | 2: 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | - | 75 | 75,00M2 |  | 2.serviços preliminares | . | 2 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | 2: 75 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
2 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | - | 1852.76 | 1.573,98 + (531,00 X 0,525) = 1.852,76 |  | 2.serviços preliminares | . | 2 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | 2: 1852.76 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | 2 | F | Nível 2 | 1.5. | PAVIMENTAÇÃO |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | - | 42.5 | 42,50 |  | 3.PAVIMENTAÇÃO | . | 3 | DRENAGEM |  |  | 2: 42.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1 | 1000000000000 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1000000000000 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
4 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | - | 12.75 |  |  | 4.PAVIMENTAÇÃO | . | 4 | PAVIMENTAÇÃO |  |  | 2: 12.75 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1 | 2 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
4 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | - | 1852.76 |  |  | 4.PAVIMENTAÇÃO | . | 4 | PAVIMENTAÇÃO |  |  | 4: 1852.76 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1 | 2 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
3 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | - | 28.38 | 531,00 x 0,525 x 0,10 = 27,88 Sarjetão (m²) 5,03 x 0,10 = 0,50 |  | 3.PAVIMENTAÇÃO | . | 3 | DRENAGEM |  |  | 5: 28.38 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1 | 1000000000000 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1000000000000 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
3 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | - | 531 | 531,00 |  | 3.PAVIMENTAÇÃO | . | 3 | DRENAGEM |  |  | 5: 531 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1 | 1000000000000 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1000000000000 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
3 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | - | 531 | 531,00 |  | 3.PAVIMENTAÇÃO | . | 3 | DRENAGEM |  |  | 5: 531 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1 | 1000000000000 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1000000000000 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
3 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | - | 1.01 | 5,03 x 0,20 = 1,01 |  | 3.PAVIMENTAÇÃO | . | 3 | DRENAGEM |  |  | 5: 1.01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1 | 1000000000000 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1000000000000 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
3 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | - | 78.45 | 1.568,95 x 0,05 = 78,45 |  | 3.PAVIMENTAÇÃO | . | 3 | DRENAGEM |  |  | 4: 78.45 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1 | 1000000000000 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1000000000000 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
3 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | - | 1568.95 | 1.568,95 x 1,00 = 1.568,95 |  | 3.PAVIMENTAÇÃO | . | 3 | DRENAGEM |  |  | 4: 1568.95 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1 | 1000000000000 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1000000000000 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
3 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | - | 1568.95 | 1.568,95M x 1,00M = 1.568,95 |  | 3.PAVIMENTAÇÃO | . | 3 | DRENAGEM |  |  | 4: 1568.95 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1 | 1000000000000 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1000000000000 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
3 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | - | 62.76 | 1.568,95M2 x 0,04M = 62,76 |  | 3.PAVIMENTAÇÃO | . | 3 | DRENAGEM |  |  | 4: 62.76 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1 | 1000000000000 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1000000000000 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
3 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | - | 66.45 | 949,22M3 x 0,07M = 66,45 |  | 3.PAVIMENTAÇÃO | . | 3 | DRENAGEM |  |  | 4: 66.45 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1 | 1000000000000 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1000000000000 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
3 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | - | 156.9 | 1.568,95M2 x 0,10M = 156,90 |  | 3.PAVIMENTAÇÃO | . | 3 | DRENAGEM |  |  | 4: 156.9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1 | 1000000000000 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1000000000000 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
3 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | - | 313.8 | 156,90 x 2,00 = 313,80 |  | 3.PAVIMENTAÇÃO | . | 3 | DRENAGEM |  |  | 4: 313.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1 | 1000000000000 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1000000000000 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
3 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | - | 2447.64 | 156,90 x 15,60 = 2.447,64 |  | 3.PAVIMENTAÇÃO | . | 3 | DRENAGEM |  |  | 4: 2447.64 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1 | 1000000000000 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1000000000000 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
4 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | - | 370.55 | 1.852,76 x 0,20 = 370,55 |  | 4.PAVIMENTAÇÃO | . | 4 | PAVIMENTAÇÃO |  |  | 4: 370.55 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1 | 2 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
3 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | - | 141.21 | Binder 78,45 78,45 Concreto Asfáltico 62,76 62,76 |  | 3.DRENAGEM | . | 3 | DRENAGEM |  |  | 4: 141.21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1 | 1000000000000 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1000000000000 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
3 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | - | 2202.88 | Binder 78,45 x 15,60 = 1.223,82 Concreto Asfáltico 62,76 x 15,60 = 979,06 |  | 3.DRENAGEM | . | 3 | DRENAGEM |  |  | 4: 2202.88 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1 | 1000000000000 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1000000000000 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
3 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | - | 81.4 |  |  | 3.DRENAGEM | . | 3 | DRENAGEM |  |  | 4: 81.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1 | 1000000000000 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1000000000000 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | 1 | F | Meta | 2. | RUA NEIROPÓLIS - RECAPEAMENTO |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2 | F | Nível 2 | 2.1. | RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO E RECAPEAMENTO |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | - | 3 | 3,00 M |  | 4.RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO | . | 4 | PAVIMENTAÇÃO |  |  | 3: 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1 | 2 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
5 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | - | 0.9 |  |  | 5.RECAPEAMENTO | . | 5 | RECAPEAMENTO |  |  | 3: 0.9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1000000000000 | 4 | 1000000000000 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
5 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | - | 114.92 |  |  | 5.RECAPEAMENTO | . | 5 | RECAPEAMENTO |  |  | 3: 114.92 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1000000000000 | 4 | 1000000000000 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
5 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | - | 11.71 |  |  | 5.RECAPEAMENTO | . | 5 | RECAPEAMENTO |  |  | 3: 11.71 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1000000000000 | 4 | 1000000000000 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
5 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | - | 0.16 | 3,00 x 0,525 x 0,10 = 0,16 |  | 5.RECAPEAMENTO | . | 5 | RECAPEAMENTO |  |  | 3: 0.16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1000000000000 | 4 | 1000000000000 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
5 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | - | 3 | 3,00 |  | 5.RECAPEAMENTO | . | 5 | RECAPEAMENTO |  |  | 3: 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1000000000000 | 4 | 1000000000000 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
5 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | - | 3 | 3,00 |  | 5.RECAPEAMENTO | . | 5 | RECAPEAMENTO |  |  | 3: 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1000000000000 | 4 | 1000000000000 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
5 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | - | 5.75 | 121,46 x 0,05 = 6,07 |  | 5.RECAPEAMENTO | . | 5 | RECAPEAMENTO |  |  | 3: 5.75 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1000000000000 | 4 | 1000000000000 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
5 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | - | 847.75 | 133,17 x 1,00 = 133,17 Recapeamento 721,12 x 1,00 = 721,12 |  | 5.RECAPEAMENTO | . | 5 | RECAPEAMENTO |  |  | 3: 847.75 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1000000000000 | 4 | 1000000000000 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
5 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | - | 114.92 | 121,46 x 1,00 = 121,46 |  | 5.RECAPEAMENTO | . | 5 | RECAPEAMENTO |  |  | 3: 114.92 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1000000000000 | 4 | 1000000000000 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
5 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | - | 41.13 | 133,17 x 0,04 = 5,33 Recapeamento 721,12 x 0,05 = 36,06 |  | 5.RECAPEAMENTO | . | 5 | RECAPEAMENTO |  |  | 3: 41.13 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1000000000000 | 4 | 1000000000000 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
5 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | - | 10.33 | 109,78 x 0,10 = 10,98 |  | 5.RECAPEAMENTO | . | 5 | RECAPEAMENTO |  |  | 3: 10.33 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1000000000000 | 4 | 1000000000000 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
5 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | - | 20.96 | 10,98 x 2,00 = 21,96 |  | 5.RECAPEAMENTO | . | 5 | RECAPEAMENTO |  |  | 3: 20.96 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1000000000000 | 4 | 1000000000000 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
5 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | - | 20.65 | 10,98 x 15,60 = 171,29 |  | 5.RECAPEAMENTO | . | 5 | RECAPEAMENTO |  |  | 3: 20.65 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1000000000000 | 4 | 1000000000000 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
5 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | - | 89.27 | Binder 6,07 6,07 Concreto Asfáltico 41,39 41,39 |  | 5.RECAPEAMENTO | . | 5 | RECAPEAMENTO |  |  | 3: 89.27 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1000000000000 | 4 | 1000000000000 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
5 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | - | 972.95 | Binder 6,07 x 15,60 = 94,69 Concreto Asfáltico 41,39 x 15,60 = 645,69 |  | 5.RECAPEAMENTO | . | 5 | RECAPEAMENTO |  |  | 3: 972.95 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1000000000000 | 4 | 1000000000000 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
5 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | - | 5.75 | 3,00 x 5,70 = 17,10 |  | 5.RECAPEAMENTO | . | 5 | RECAPEAMENTO |  |  | 3: 5.75 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1000000000000 | 4 | 1000000000000 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
5 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | - | 721.12 |  |  | 5.RECAPEAMENTO | . | 5 | RECAPEAMENTO |  |  | 3: 721.12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1000000000000 | 4 | 1000000000000 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
5 | S | F | Serviço | 2.1.1. | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | - | 82.14 |  |  | 5.RECAPEAMENTO | . | 5 | RECAPEAMENTO |  |  | 3: 82.14 |  | 0 | 0 | 1696.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1000000000000 | 4 | 1000000000000 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
5 | S | F | Serviço | 2.1.2. | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | - | 3 |  |  | 5.RECAPEAMENTO | . | 5 | RECAPEAMENTO |  |  | 3: 3 |  | 0 | 0 | 307.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1000000000000 | 4 | 1000000000000 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
5 | S | F | Serviço | 2.1.3. | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | - | 0.27 |  |  | 5.RECAPEAMENTO | . | 5 | RECAPEAMENTO |  |  | 3: 0.27 |  | 0 | 0 | 17.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1000000000000 | 4 | 1000000000000 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
5 | S | F | Serviço | 2.1.4. | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | - | 3 |  |  | 5.RECAPEAMENTO | . | 5 | RECAPEAMENTO |  |  | 3: 3 |  | 0 | 0 | 77.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1000000000000 | 4 | 1000000000000 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | 2 | F | Nível 2 | 2.2. | GALERIA EM TUBOS |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | - | 888.9 | BLT-1.1 a PV-1.1 1,50 x 1,80 x 2,81 = 7,59 PV-1.1 a PV-1.2 12,00 x 2,20 x 2,38 = 62,83 PV-1.2 a PV-1.3 6,00 x 1,80 x 2,09 = 22,57 PV-1.3 a PV-1.4 6,00 x 1,80 x 1,96 = 21,17 PV-1.4 a PV-1.5 8,00 x 1,80 x 1,65 = 23,76 PV-1.5 a PV-1.6 5,50 x 1,80 x 2,21 = 21,88 PV-1.6 a PV-1.7 4,00 x 1,80 x 2,17 = 15,62 PV-1.7 a BLT-1.2 10,50 x 1,80 x 2,21 = 41,77 BLT-1.2 a PV-1.8 19,00 x 1,80 x 2,26 = 77,29 PV-1.8 a PV-1.9 11,00 x 1,80 x 1,98 = 39,20 PV-1.9 a PV-1.10 18,00 x 1,80 x 1,96 = 63,50 PV-1.10 a PV-1.11 9,00 x 1,80 x 1,84 = 29,81 PV-1.11 a PV-1.12 9,00 x 1,80 x 1,91 = 30,94 PV-1.12 a PV-1.13 6,00 x 1,80 x 1,98 = 21,38 PV-1.13 a PV-1.14 54,00 x 1,80 x 2,01 = 195,37 PV-1.1.1 a BLT-1.1 27,00 x 1,80 x 1,90 = 92,34 PV-1.1.2 a BLT-1.1 18,00 x 1,80 x 2,01 = 65,12 BL-01 0,50 Ramais 22,00 x 1,50 x 1,72 = 56,76 |  | 3.DRENAGEM | . | 3 | DRENAGEM |  |  | 6: 888.9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1 | 1000000000000 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1000000000000 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
3 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | - | 751.08 | BLT-1.1 a PV-1.1 7,59 0,86 6,73 PV-1.1 a PV-1.2 62,83 6,86 55,97 PV-1.2 a PV-1.3 22,57 3,43 19,14 PV-1.3 a PV-1.4 21,17 3,43 17,74 PV-1.4 a PV-1.5 23,76 4,58 19,18 PV-1.5 a PV-1.6 21,88 3,15 18,73 PV-1.6 a PV-1.7 15,62 2,29 13,33 PV-1.7 a BLT-1.2 41,77 6,00 35,77 BLT-1.2 a PV-1.8 77,29 10,87 66,42 PV-1.8 a PV-1.9 39,20 6,30 32,90 PV-1.9 a PV-1.10 63,50 10,30 53,20 PV-1.10 a PV-1.11 29,81 5,15 24,66 PV-1.11 a PV-1.12 30,94 5,15 25,79 PV-1.12 a PV-1.13 21,38 3,43 17,95 PV-1.13 a PV-1.14 195,37 30,89 164,48 PV-1.1.1 a BLT-1.1 92,34 15,45 76,89 PV-1.1.2 a BLT-1.1 65,12 10,30 54,82 0,50 Ramais 56,76 9,38 47,38 |  | 3.DRENAGEM | . | 3 | DRENAGEM |  |  | 6: 751.08 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1 | 1000000000000 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1000000000000 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
3 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | - | 137.82 | BLT-1.1 a PV-1.1 0,61 0,25 0,86 PV-1.1 a PV-1.2 4,88 1,98 6,86 PV-1.2 a PV-1.3 2,44 0,99 3,43 PV-1.3 a PV-1.4 2,44 0,99 3,43 PV-1.4 a PV-1.5 3,26 1,32 4,58 PV-1.5 a PV-1.6 2,24 0,91 3,15 PV-1.6 a PV-1.7 1,63 0,66 2,29 PV-1.7 a BLT-1.2 4,27 1,73 6,00 BLT-1.2 a PV-1.8 7,73 3,14 10,87 PV-1.8 a PV-1.9 4,48 1,82 6,30 PV-1.9 a PV-1.10 7,33 2,97 10,30 PV-1.10 a PV-1.11 3,66 1,49 5,15 PV-1.11 a PV-1.12 3,66 1,49 5,15 PV-1.12 a PV-1.13 2,44 0,99 3,43 PV-1.13 a PV-1.14 21,98 8,91 30,89 PV-1.1.1 a BLT-1.1 10,99 4,46 15,45 PV-1.1.2 a BLT-1.1 7,33 2,97 10,30 Ramais 6,23 3,15 9,38 |  | 3.DRENAGEM | . | 3 | DRENAGEM |  |  | 6: 137.82 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1 | 1000000000000 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1000000000000 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
3 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | - | 137.82 | 137,82 |  | 3.DRENAGEM | . | 3 | DRENAGEM |  |  | 6: 137.82 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1 | 1000000000000 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1000000000000 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
3 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | - | 647.75 | 137,82 4,70 647,75 |  | 3.DRENAGEM | . | 3 | DRENAGEM |  |  | 6: 647.75 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1 | 1000000000000 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1000000000000 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
3 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | - | 977.93 | BLT-1.1 a PV-1.1 2,81 1,50 2 8,43 PV-1.1 a PV-1.2 2,38 12,00 2 57,12 PV-1.2 a PV-1.3 2,09 6,00 2 25,08 PV-1.3 a PV-1.4 1,96 6,00 2 23,52 PV-1.4 a PV-1.5 1,65 8,00 2 26,40 PV-1.5 a PV-1.6 2,21 5,50 2 24,31 PV-1.6 a PV-1.7 2,17 4,00 2 17,36 PV-1.7 a BLT-1.2 2,21 10,50 2 46,41 BLT-1.2 a PV-1.8 2,26 19,00 2 85,88 PV-1.8 a PV-1.9 1,98 11,00 2 43,56 PV-1.9 a PV-1.10 1,96 18,00 2 70,56 PV-1.10 a PV-1.11 1,84 9,00 2 33,12 PV-1.11 a PV-1.12 1,91 9,00 2 34,38 PV-1.12 a PV-1.13 1,98 6,00 2 23,76 PV-1.13 a PV-1.14 2,01 54,00 2 217,08 PV-1.1.1 a BLT-1.1 1,90 27,00 2 102,60 PV-1.1.2 a BLT-1.1 2,01 18,00 2 72,36 Ramais 1,50 22,00 2 66,00 |  | 3.DRENAGEM | . | 3 | DRENAGEM |  |  | 6: 977.93 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1 | 1000000000000 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1000000000000 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
3 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | - | 40.22 | BLT-1.1 a PV-1.1 1,50 0,75 0,22 0,25 PV-1.1 a PV-1.2 12,00 0,75 0,22 1,98 PV-1.2 a PV-1.3 6,00 0,75 0,22 0,99 PV-1.3 a PV-1.4 6,00 0,75 0,22 0,99 PV-1.4 a PV-1.5 8,00 0,75 0,22 1,32 PV-1.5 a PV-1.6 5,50 0,75 0,22 0,91 PV-1.6 a PV-1.7 4,00 0,75 0,22 0,66 PV-1.7 a BLT-1.2 10,50 0,75 0,22 1,73 BLT-1.2 a PV-1.8 19,00 0,75 0,22 3,14 PV-1.8 a PV-1.9 11,00 0,75 0,22 1,82 PV-1.9 a PV-1.10 18,00 0,75 0,22 2,97 PV-1.10 a PV-1.11 9,00 0,75 0,22 1,49 PV-1.11 a PV-1.12 9,00 0,75 0,22 1,49 PV-1.12 a PV-1.13 6,00 0,75 0,22 0,99 PV-1.13 a PV-1.14 54,00 0,75 0,22 8,91 PV-1.1.1 a BLT-1.1 27,00 0,75 0,22 4,46 PV-1.1.2 a BLT-1.1 18,00 0,75 0,22 2,97 Ramais 22,00 0,65 0,22 3,15 |  | 3.DRENAGEM | . | 3 | DRENAGEM |  |  | 6: 40.22 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1 | 1000000000000 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1000000000000 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
3 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | - | 22 | 22,00 |  | 3.DRENAGEM | . | 3 | DRENAGEM |  |  | 6: 22 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1 | 1000000000000 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1000000000000 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
3 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | - | 60 | PV-1.12 a PV-1.13 6,00 PV-1.13 a PV-1.14 54,00 |  | 3.DRENAGEM | . | 3 | DRENAGEM |  |  | 6: 60 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1 | 1000000000000 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1000000000000 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
3 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | - | 164.5 | 0,60 BLT-1.1 a PV-1.1 1,50 0,60 PV-1.1 a PV-1.2 12,00 0,60 PV-1.2 a PV-1.3 6,00 PV-1.3 a PV-1.4 6,00 PV-1.4 a PV-1.5 8,00 PV-1.5 a PV-1.6 5,50 PV-1.6 a PV-1.7 4,00 PV-1.7 a BLT-1.2 10,50 BLT-1.2 a PV-1.8 19,00 PV-1.8 a PV-1.9 11,00 PV-1.9 a PV-1.10 18,00 PV-1.10 a PV-1.11 9,00 PV-1.11 a PV-1.12 9,00 PV-1.1.1 a BLT-1.1 27,00 PV-1.1.2 a BLT-1.1 18,00 |  | 3.DRENAGEM | . | 3 | DRENAGEM |  |  | 6: 164.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1 | 1000000000000 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1000000000000 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
3 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | - | 16 | PV-1.1 1,00 PV-1.2 1,00 PV-1.3 1,00 PV-1.4 1,00 PV-1.5 1,00 PV-1.6 1,00 PV-1.7 1,00 PV-1.8 1,00 PV-1.9 1,00 PV-1.10 1,00 PV-1.11 1,00 PV-1.12 1,00 PV-1.13 1,00 PV-1.14 1,00 PV-1.1.1 1,00 PV-1.1.2 1,00 |  | 3.DRENAGEM | . | 3 | DRENAGEM |  |  | 6: 16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1 | 1000000000000 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1000000000000 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
3 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | - | 10.75 | PV-1.1 1,65 PV-1.2 0,88 PV-1.3 0,85 PV-1.4 0,33 PV-1.5 1,24 PV-1.6 1,44 PV-1.7 0,36 PV-1.8 0,75 PV-1.9 0,98 PV-1.10 0,70 PV-1.11 0,54 PV-1.12 0,55 PV-1.13 0,18 PV-1.1.1 0,06 PV-1.1.2 0,25 |  | 3.DRENAGEM | . | 3 | DRENAGEM |  |  | 6: 10.75 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1 | 1000000000000 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1000000000000 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
3 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | - | 16 | PV-1.1 1,00 PV-1.2 1,00 PV-1.3 1,00 PV-1.4 1,00 PV-1.5 1,00 PV-1.6 1,00 PV-1.7 1,00 PV-1.8 1,00 PV-1.9 1,00 PV-1.10 1,00 PV-1.11 1,00 PV-1.12 1,00 PV-1.13 1,00 PV-1.14 1,00 PV-1.1.1 1,00 PV-1.1.2 1,00 |  | 3.DRENAGEM | . | 3 | DRENAGEM |  |  | 6: 16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1 | 1000000000000 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1000000000000 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
3 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | - | 16 | PV-1.1 1,00 PV-1.2 1,00 PV-1.3 1,00 PV-1.4 1,00 PV-1.5 1,00 PV-1.6 1,00 PV-1.7 1,00 PV-1.8 1,00 PV-1.9 1,00 PV-1.10 1,00 PV-1.11 1,00 PV-1.12 1,00 PV-1.13 1,00 PV-1.14 1,00 PV-1.1.1 1,00 PV-1.1.2 1,00 |  | 3.DRENAGEM | . | 3 | DRENAGEM |  |  | 6: 16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1 | 1000000000000 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1000000000000 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
3 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | - | 2 | 2,00 |  | 3.DRENAGEM | . | 3 | DRENAGEM |  |  | 6: 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1 | 1000000000000 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1000000000000 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
3 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | - | 3 | 3,00 |  | 3.DRENAGEM | . | 3 | DRENAGEM |  |  | 6: 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1 | 1000000000000 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1000000000000 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
3 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | - | 2 | 2,00 |  | 3.DRENAGEM | . | 3 | DRENAGEM |  |  | 6: 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1 | 1000000000000 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1000000000000 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
3 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | - | 2 | 2,00 |  | 3.DRENAGEM | . | 3 | DRENAGEM |  |  | 6: 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1 | 1000000000000 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1000000000000 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | 2 | F | Nível 2 | 2.3. | SINALIZAÇÃO VIÁRIA |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | - | 2.5 | 2,50 |  | 5.RECAPEAMENTO | . | 5 | RECAPEAMENTO |  |  | 4: 2.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1000000000000 | 4 | 1000000000000 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
5 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | - | 1.56 | 1,20 x 0,50 x 1,00 = 0,60 1,20 x 0,40 x 2,00 = 0,96 |  | 5.RECAPEAMENTO | . | 5 | RECAPEAMENTO |  |  | 4: 1.56 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1000000000000 | 4 | 1000000000000 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
5 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | - | 9.6 | 4,00 x 0,40 x 6,00 = 9,60 |  | 5.RECAPEAMENTO | . | 5 | RECAPEAMENTO |  |  | 4: 9.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1000000000000 | 4 | 1000000000000 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | 2 | F | Nível 2 | 2.4. | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | - | 6 | 6,00 |  | 2.SERVIÇOS PRELIMINARES | . | 2 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | 2: 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | 1 | F | Meta | 3. | RUA SÃO ROQUE |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 2 | F | Nível 2 | 3.1. | RECAPEAMENTO VIÁRIO |  | 0 | 140*6,34 = 887,6 m² |  | 4.RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO | . |  |  |  |  | 4: 887.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | S |  | Serviço | - | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 | - | 921.65 |  |  | 5.RECAPEAMENTO | . | 5 | RECAPEAMENTO |  |  | 8: 921.65 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1000000000000 | 4 | 1000000000000 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
5 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | - | 49.37 | 44,07+3,8+1,5 = 49,37 m² |  | 5.RECAPEAMENTO | . | 5 | RECAPEAMENTO |  |  | 8: 49.37 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1000000000000 | 4 | 1000000000000 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
5 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | - | 0.23 | 2*0,25*0,45 = 0,23 m² |  | 5.RECAPEAMENTO | . | 5 | RECAPEAMENTO |  |  | 8: 0.225 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1000000000000 | 4 | 1000000000000 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
5 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | - | 0.23 | 2*0,25*0,45 = 0,23 m² |  | 5.RECAPEAMENTO | . | 5 | RECAPEAMENTO |  |  | 8: 0.225 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1000000000000 | 4 | 1000000000000 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | 2 | F | Nível 2 | 3.2. | SINALIZAÇÃO VIÁRIA |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | - | 36.14 |  |  | 5.RECAPEAMENTO | . | 5 | RECAPEAMENTO |  |  | 8: 36.14 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1000000000000 | 4 | 1000000000000 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
5 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | - | 3 | 5,4*0,9*0,3 = 1,46 m³ |  | 5.RECAPEAMENTO | . | 5 | RECAPEAMENTO |  |  | 8: 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1000000000000 | 4 | 1000000000000 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
5 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | - | 0.2 | 5,4*0,9*0,3 = 1,46 m³ |  | 5.RECAPEAMENTO | . | 5 | RECAPEAMENTO |  |  | 8: 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1000000000000 | 4 | 1000000000000 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
5 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | - | 0.47 |  |  | 5.RECAPEAMENTO | . | 5 | RECAPEAMENTO |  |  | 8: 0.47 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1000000000000 | 4 | 1000000000000 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
5 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | - | 32.4 |  |  | 5.RECAPEAMENTO | . | 5 | RECAPEAMENTO |  |  | 8: 32.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1000000000000 | 4 | 1000000000000 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | 2 | F | Nível 2 | 3.3. | REFORMA DE GUIAS, SARJETA E SARJETÃO SEM REAPROVEITAMENTO |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | - | 4.54 |  |  | 3.DRENAGEM | . | 3 | DRENAGEM |  |  | 7: 4.54 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1 | 1000000000000 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1000000000000 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
3 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | - | 92.14 |  |  | 3.DRENAGEM | . | 3 | DRENAGEM |  |  | 7: 92.14 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1 | 1000000000000 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1000000000000 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
3 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | - | 92.14 |  |  | 3.DRENAGEM | . | 3 | DRENAGEM |  |  | 7: 92.14 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1 | 1000000000000 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1000000000000 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
3 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | - | 58.14 |  |  | 3.DRENAGEM | . | 3 | DRENAGEM |  |  | 7: 58.14 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1 | 1000000000000 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1000000000000 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
3 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | - | 5.4 |  |  | 3.DRENAGEM | . | 3 | DRENAGEM |  |  | 7: 5.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1 | 1000000000000 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1000000000000 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
3 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | - | 92.14 |  |  | 3.DRENAGEM | . | 3 | DRENAGEM |  |  | 7: 92.14 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1 | 1000000000000 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1000000000000 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | 2 | F | Nível 2 | 3.4. | POÇO DE VISITA E BOCA DE LOBO |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | - | 2 |  |  | 3.DRENAGEM | . | 3 | DRENAGEM |  |  | 7: 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1 | 1000000000000 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1000000000000 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
3 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | - | 1 |  |  | 3.DRENAGEM | . | 3 | DRENAGEM | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1 | 1000000000000 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1000000000000 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | bar: 7
0 | 2 | F | Nível 2 | 3.5. | SERVIÇOS PRÉVIOS |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | - | 921.65 |  |  | 5.RECAPEAMENTO | . | 5 | RECAPEAMENTO |  |  | 8: 921.65 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1000000000000 | 4 | 1000000000000 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
5 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | - | 46.08 |  |  | 5.RECAPEAMENTO | . | 5 | RECAPEAMENTO |  |  | 8: 46.08 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1000000000000 | 4 | 1000000000000 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
5 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | - | 447 |  |  | 5.RECAPEAMENTO | . | 5 | RECAPEAMENTO |  |  | 8: 447 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1000000000000 | 4 | 1000000000000 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
5 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | - | 31.56 |  |  | 5.RECAPEAMENTO | . | 5 | RECAPEAMENTO |  |  | 8: 31.56 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1000000000000 | 4 | 1000000000000 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
5 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | - | 5 |  |  | 5.RECAPEAMENTO | . | 5 | RECAPEAMENTO |  |  | 8: 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1000000000000 | 4 | 1000000000000 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
5 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | - | 48.54 |  |  | 5.RECAPEAMENTO | . | 5 | RECAPEAMENTO |  |  | 8: 48.54 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1000000000000 | 4 | 1000000000000 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | 1 | F | Meta | 4. | RUA SÃO JOAQUIM |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2 | F | Nível 2 | 4.1. | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2 | F | Nível 2 | 4.2. | ADM LOCAL |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2 | F | Nível 2 | 4.3. | RECAPEAMENTO VIÁRIO |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | - | 887.6 |  |  | 5.RECAPEAMENTO | . | 5 | RECAPEAMENTO |  |  | 10: 887.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1000000000000 | 4 | 1000000000000 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
5 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | - | 44.38 |  |  | 5.RECAPEAMENTO | . | 5 | RECAPEAMENTO |  |  | 10: 44.38 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1000000000000 | 4 | 1000000000000 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
5 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | - | 44.38 |  |  | 5.RECAPEAMENTO | . | 5 | RECAPEAMENTO |  |  | 10: 44.38 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1000000000000 | 4 | 1000000000000 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
5 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | - | 457.11 |  |  | 5.RECAPEAMENTO | . | 5 | RECAPEAMENTO |  |  | 10: 457.11 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1000000000000 | 4 | 1000000000000 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | 2 | F | Nível 2 | 4.4. | SINALIZAÇÃO VIÁRIA |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | - | 49.37 |  |  | 5.RECAPEAMENTO | . | 5 | RECAPEAMENTO |  |  | 10: 49.37 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1000000000000 | 4 | 1000000000000 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
5 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | - | 2 |  |  | 5.RECAPEAMENTO | . | 5 | RECAPEAMENTO |  |  | 10: 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1000000000000 | 4 | 1000000000000 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
5 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | - | 3 |  |  | 5.RECAPEAMENTO | . | 5 | RECAPEAMENTO |  |  | 10: 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1000000000000 | 4 | 1000000000000 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
5 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | - | 0.18 |  |  | 5.RECAPEAMENTO | . | 5 | RECAPEAMENTO |  |  | 10: 0.18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1000000000000 | 4 | 1000000000000 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
5 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | - | 21.6 |  |  | 5.RECAPEAMENTO | . | 5 | RECAPEAMENTO |  |  | 10: 21.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1000000000000 | 4 | 1000000000000 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | 2 | F | Nível 2 | 4.5. | REFORMA DE GUIAS, SARJETA E SARJETÃO SEM REAPROVEITAMENTO |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | - | 4.54 |  |  | 3.DRENAGEM | . | 3 | DRENAGEM |  |  | 9: 4.54 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1 | 1000000000000 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1000000000000 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
3 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | - | 53 |  |  | 3.DRENAGEM | . | 3 | DRENAGEM |  |  | 9: 53 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1 | 1000000000000 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1000000000000 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
3 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | - | 53 |  |  | 3.DRENAGEM | . | 3 | DRENAGEM |  |  | 9: 53 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1 | 1000000000000 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1000000000000 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
3 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | - | 30 |  |  | 3.DRENAGEM | . | 3 | DRENAGEM |  |  | 9: 30 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1 | 1000000000000 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1000000000000 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
3 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | - | 23.98 |  |  | 3.DRENAGEM | . | 3 | DRENAGEM |  |  | 9: 23.98 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1 | 1000000000000 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1000000000000 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
3 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | - | 53 |  |  | 3.DRENAGEM | . | 3 | DRENAGEM |  |  | 9: 53 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1 | 1000000000000 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1000000000000 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | 2 | F | Nível 2 | 4.6. | POÇO DE VISITA E BOCA DE LOBO |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | - | 2 |  |  | 3.DRENAGEM | . | 3 | DRENAGEM |  |  | 9: 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1 | 1000000000000 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1000000000000 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | 1 | F | Meta | 5. | SERVIÇOS PRÉVIOS |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2 | F | Nível 2 | 5.1. | RUA SÃO JOAQUIM |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | - | 887.6 |  |  | 5.RECAPEAMENTO | . | 5 | RECAPEAMENTO |  |  | 10: 887.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1000000000000 | 4 | 1000000000000 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
5 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | - | 44.38 |  |  | 5.RECAPEAMENTO | . | 5 | RECAPEAMENTO |  |  | 10: 44.38 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1000000000000 | 4 | 1000000000000 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
5 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | - | 292.91 |  |  | 5.RECAPEAMENTO | . | 5 | RECAPEAMENTO |  |  | 10: 292.91 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1000000000000 | 4 | 1000000000000 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
5 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | - | 37.48 |  |  | 5.RECAPEAMENTO | . | 5 | RECAPEAMENTO |  |  | 10: 37.48 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1000000000000 | 4 | 1000000000000 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
5 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | - | 6.82 |  |  | 5.RECAPEAMENTO | . | 5 | RECAPEAMENTO |  |  | 10: 6.82 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1000000000000 | 4 | 1000000000000 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
5 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) | - | 45.02 |  |  | 5.RECAPEAMENTO | . | 5 | RECAPEAMENTO |  |  | 10: 45.02 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1000000000000 | 4 | 1000000000000 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
| -1 | F | LOTE | [7 empty] | .
Carapicuíba
[5 empty] | Local |  |  | Responsável Técnico | [7 empty] | 4: Responsável Técnico
[8 empty] | Nome: ROBERTO ARAÚJO DA SILVA | [7 empty] | 4: Nome: ROBERTO ARAÚJO DA SILVA
[5 empty] | 2020-07-01 |  |  | CREA/CAU: 0641122563 | [7 empty] | 4: CREA/CAU: 0641122563
[5 empty] | Data |  |  | ART/RRT: | [7 empty] | 4: ART/RRT:
MENU
REDEFINIR AGRUPADORES DE EVENTOS
ADICIONAR 8 FRENTES
EXCLUIR 8 FRENTES
←

## EVENTOS
AGRUPADORES DE EVENTOS
1. Selecione abaixo a forma de definição dos agrupadores de eventos:
Definir Manualmente
| Nº do Evento | Título do Evento | Valor Total dos Eventos (R$)
#VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE!
1.Administração Local | 1 | Administração Local | 0
2.SERVIÇOS PRELIMINARES | 2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0
3.DRENAGEM | 3 | DRENAGEM | 0
4.PAVIMENTAÇÃO | 4 | PAVIMENTAÇÃO | 0
5.RECAPEAMENTO | 5 | RECAPEAMENTO | 2098.63
6. | 6 |  | 0
7. | 7 |  | 0
8. | 8 |  | 0
9. | 9 |  | 0
10. | 10 |  | 0
11. | 11 |  | 0
Note on D15: O evento de administração local é fixo, de uso opcional. Os serviços agrupados neste evento serão medidos proporcionalmente à execução dos demais eventos.
VOLTAR
ADICIONAR LINHAS
EXCLUIR LINHAS

## CRONOPLE
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
CRONOGRAMA PREVISTO PLE
1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:
|  |  | ADM LOCAL | ADM LOCAL | SERVIÇOS PRELIMINARES | RUA NEIROPO RECAP | RUA NEIROPOLIS PAV E COMPLEMENTARES | DRENAGEM neiropolis | DRENAGEM PEAD | DRENAGEM SÃO ROQUE | RUA SÃO ROQUE | DRENAGEM SÃO JOAQUIM | RUA SÃO JOAQUIM / VERSALES
| Nº do Evento | Título dos Eventos | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos
| 1 | Administração Local |  | ADM LOCAL 1: A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.
| 2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | bar: SERVIÇOS PRELIMINARES 2
| 3 | DRENAGEM |  | SERVIÇOS PRELIMINARES 2: 1; RUA NEIROPOLIS PAV E COMPLEMENTARES 4: 2; DRENAGEM neiropolis 5: 1; DRENAGEM PEAD 6: 1; DRENAGEM SÃO ROQUE 7: 4; DRENAGEM SÃO JOAQUIM 9: 4
| 4 | PAVIMENTAÇÃO |  | SERVIÇOS PRELIMINARES 2: 1; RUA NEIROPO RECAP 3: 2; RUA NEIROPOLIS PAV E COMPLEMENTARES 4: 2
F | 5 | RECAPEAMENTO |  | RUA NEIROPO RECAP 3: 3; RUA NEIROPOLIS PAV E COMPLEMENTARES 4: 3; DRENAGEM neiropolis 5: 1; DRENAGEM PEAD 6: 1; RUA SÃO ROQUE 8: 4; RUA SÃO JOAQUIM / VERSALES 10: 4
| 6 | 0
| 7 | 0
| 8 | 0
| 9 | 0
| 10 | 0
| 11 | 0
VOLTAR
ATUALIZAR LINHAS

## CRONO
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | % Período: | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE!
|  |  | #VALUE! | #VALUE! | [12 empty] | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[17 empty] | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | [11 empty] | Grau de Sigilo
[17 empty] | OGU | [11 empty] | #PUBLICO
[6 empty] | Níveis a Exibir no Cronograma: | Nº OPERAÇÃO |  | Nº SICONV | PROPONENTE TOMADOR | [8 empty] | APELIDO EMPREENDIMENTO |  |  |  |  | DESCRIÇÃO DO LOTE
[5 empty] | FILTRO |  | 1070.780-44/2020 |  | 3011/2020 | Prefeitura Municipal de Carapicuíba | [8 empty] | PAVIMENTAÇÃO, RECAPEAMENTO E OBRAS COMPLEMENTARES NO BAIRRO JARDIM ANA ESTELA, COHAB E VILA MENK |  |  |  |  | 0
2
|  |  | 1 |  | ↓ | Falta distribuir: | Item | Descrição | [8 empty] | Valor (R$) | Parcelas: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Item CRONO | CP | OU | #VALUE! | Linha PO Linha QCI Total Adm Local | [6 empty] | Nível | 1 | 2 | 3 | 4 | Linhas a somar |  |  | 2018-04-01 | 2018-05-01 | 2018-06-01 | 2018-07-01 | 2018-08-01 | 2018-09-01 | 2018-10-01 | 2018-11-01 | 2018-12-01 | 2019-01-01 | 2019-02-01 | 2019-03-01
1 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 |  | Linha | 1. | RECAPEAMENTO DA SÃO ROQUE E SÃO JOAQUIM |  |  | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | % Período: | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | 0 |  | vazia
|  |  | 0 | [13 empty] | 1$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 1 | 1 | #DIV/0! | 2 |  | Linha | 1.1. | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  | 2 | 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | % Período: | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | 0 |  | vazia | [12 empty] | 2018-04-01: 100%
|  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 2$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1 | 1 | #DIV/0! | 5 |  | Linha | 1.2. | RUA NEIROPOLIS |  |  | 2 | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | % Período: | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | 0 |  | vazia
|  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 2$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 1 | 1 | #DIV/0! | 6 |  | Linha | 1.3. | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | % Período: | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | 0 |  | vazia
|  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 2$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 1 | 1 | #DIV/0! | 7 |  | Linha | 1.4. | CANTEIRO E SERVIÇOS INICIAIS |  |  | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | % Período: | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | 0 |  | vazia | [12 empty] | 2018-04-01: 100%
|  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 2$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 1 | 1 | #DIV/0! | 10 |  | Linha | 1.5. | PAVIMENTAÇÃO |  |  | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | % Período: | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | 0 |  | vazia | [12 empty] | 2018-04-01: 100%
|  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 2$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0% | 30 | F | Linha | 2. | RUA NEIROPÓLIS - RECAPEAMENTO |  |  | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2098.63 | % Período: | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | calculada
|  |  | 0 | [13 empty] | 1$ |  | 0 | 0 | 2098.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0.01 | 0 | 0% | 31 | F | Linha | 2.1. | RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO E RECAPEAMENTO |  |  | 2 | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2098.63 | % Período: | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | calculada | [12 empty] | 2018-04-01: 100%
|  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 2$ |  | 0 | 0 | 2098.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 1 | 1 | #DIV/0! | 54 |  | Linha | 2.2. | GALERIA EM TUBOS |  |  | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | % Período: | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | 0 |  | vazia | [12 empty] | 2018-04-01: 100%
|  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 2$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 1 | 1 | #DIV/0! | 73 |  | Linha | 2.3. | SINALIZAÇÃO VIÁRIA |  |  | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | % Período: | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | 0 |  | vazia | [12 empty] | 2018-04-01: 100%
|  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 2$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 1 | 1 | #DIV/0! | 77 |  | Linha | 2.4. | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | % Período: | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | 0 |  | vazia | [12 empty] | 2018-05-01: 100%
|  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 2$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 0 | #DIV/0! | 79 |  | Linha | 3. | RUA SÃO ROQUE |  |  | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | % Período: | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | 0 |  | vazia
|  |  | 0 | [13 empty] | 1$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 1 | 1 | #DIV/0! | 80 |  | Linha | 3.1. | RECAPEAMENTO VIÁRIO |  |  | 2 | 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | % Período: | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | 0 |  | vazia | [12 empty] | 2018-05-01: 100%
|  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 2$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 1 | 1 | #DIV/0! | 85 |  | Linha | 3.2. | SINALIZAÇÃO VIÁRIA |  |  | 2 | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | % Período: | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | 0 |  | vazia | [12 empty] | 2018-05-01: 100%
|  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 2$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 1 | 1 | #DIV/0! | 91 |  | Linha | 3.3. | REFORMA DE GUIAS, SARJETA E SARJETÃO SEM REAPROVEITAMENTO |  |  | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | % Período: | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | 0 |  | vazia | [12 empty] | 2018-05-01: 100%
|  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 2$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 1 | 1 | #DIV/0! | 98 |  | Linha | 3.4. | POÇO DE VISITA E BOCA DE LOBO |  |  | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | % Período: | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | 0 |  | vazia | [12 empty] | 2018-05-01: 100%
|  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 2$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 1 | #DIV/0! | 101 |  | Linha | 3.5. | SERVIÇOS PRÉVIOS |  |  | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | % Período: | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | 0 |  | vazia | [12 empty] | 2018-05-01: 100%
|  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 2$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 0 | 0 | #DIV/0! | 108 |  | Linha | 4. | RUA SÃO JOAQUIM |  |  | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | % Período: | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | 0 |  | vazia
|  |  | 0 | [13 empty] | 1$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 1 | 1 | #DIV/0! | 109 |  | Linha | 4.1. | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | 2 | 17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | % Período: | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | 0 |  | vazia
|  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 2$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 1 | 1 | #DIV/0! | 110 |  | Linha | 4.2. | ADM LOCAL |  |  | 2 | 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | % Período: | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | 0 |  | vazia
|  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 2$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 1 | 1 | #DIV/0! | 111 |  | Linha | 4.3. | RECAPEAMENTO VIÁRIO |  |  | 2 | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | % Período: | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | 0 |  | vazia | [12 empty] | 2018-05-01: 100%
|  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 2$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 1 | 1 | #DIV/0! | 116 |  | Linha | 4.4. | SINALIZAÇÃO VIÁRIA |  |  | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | % Período: | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | 0 |  | vazia | [12 empty] | 2018-05-01: 100%
|  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 2$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 1 | 1 | #DIV/0! | 122 |  | Linha | 4.5. | REFORMA DE GUIAS, SARJETA E SARJETÃO SEM REAPROVEITAMENTO |  |  | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | % Período: | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | 0 |  | vazia | [12 empty] | 2018-05-01: 100%
|  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 2$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 1 | 1 | #DIV/0! | 129 |  | Linha | 4.6. | POÇO DE VISITA E BOCA DE LOBO |  |  | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | % Período: | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | 0 |  | vazia | [12 empty] | 2018-05-01: 100%
|  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 2$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 0 | 0 | #DIV/0! | 131 |  | Linha | 5. | SERVIÇOS PRÉVIOS |  |  | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | % Período: | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | 0 |  | vazia
|  |  | 0 | [13 empty] | 1$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 1 | 1 | #DIV/0! | 132 |  | Linha | 5.1. | RUA SÃO JOAQUIM |  |  | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | % Período: | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | 0 |  | vazia | [12 empty] | 2018-05-01: 100%
|  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 2$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | F | [5 empty] | #
|  |  | 0% |  | F |  | Total: R$ 2,098.63000 | [8 empty] | 2098.63 |  | %: | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | 0 |  | F | [12 empty] | Repasse: | 0 | 0 | 2077.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 |  | F |  |  |  |  | Período: | [7 empty] | Contrapartida: | 0 | 0 | 20.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 |  | F | [12 empty] | Outros: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 |  | F | [12 empty] | Investimento: | 0 | 0 | 2098.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0% |  | F | [12 empty] | %: | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | 0 |  | F | [12 empty] | Repasse: | 0 | 0 | 2077.64 | 2077.64 | 2077.64 | 2077.64 | 2077.64 | 2077.64 | 2077.64 | 2077.64 | 2077.64 | 2077.64 | 2077.64
|  |  | 0 |  | F |  |  |  |  | Acumulado: | [7 empty] | Contrapartida: | 0 | 0 | 20.9863 | 20.9863 | 20.9863 | 20.9863 | 20.9863 | 20.9863 | 20.9863 | 20.9863 | 20.9863 | 20.9863 | 20.9863
|  |  | 0 |  | F | [12 empty] | Outros: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 |  | F | [12 empty] | Investimento: | 0 | 0 | 2098.63 | 2098.63 | 2098.63 | 2098.63 | 2098.63 | 2098.63 | 2098.63 | 2098.63 | 2098.63 | 2098.63 | 2098.63
F
[5 empty] | F |  | Carapicuíba
[5 empty] | F |  | Local | [11 empty] | 2018-10-01: Responsável Técnico
[5 empty] | F | [13 empty] | 2018-10-01: Nome: ROBERTO ARAÚJO DA SILVA
[5 empty] | F |  | 2020-07-01 | [11 empty] | 2018-10-01: CREA/CAU: 0641122563
[5 empty] | F |  | Data | [11 empty] | 2018-10-01: ART/RRT:
MENU
PREENCHIMENTO POR EVENTOS
ATUALIZAR LINHAS
ADIC. 12 PARCELAS
EXC. 12 PARCELAS

## PLE
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS | [21 empty] | Grau de Sigilo
[5 empty] | OGU | [21 empty] | #PUBLICO
| Nº OPERAÇÃO |  | Nº SICONV |  | PROPONENTE TOMADOR | [6 empty] | APELIDO EMPREENDIMENTO | [6 empty] | DESCRIÇÃO DO LOTE
| 1070.780-44/2020 |  | 3011/2020 |  | Prefeitura Municipal de Carapicuíba | [6 empty] | PAVIMENTAÇÃO, RECAPEAMENTO E OBRAS COMPLEMENTARES NO BAIRRO JARDIM ANA ESTELA, COHAB E VILA MENK | [6 empty] | 0
0 | [5 empty] | Medição: | 1 |  |  | Período: | 28/10/Shabbat a 28/10/Shabbat | [9 empty] | % Realizado Período.: | 0% |  |  |  |  | % Realizado Acum.: | 0%
Filtro |  | ALTERE O TIPO DE ORÇAMENTO NA ABA 'MENU' PARA LICITADO. |  | ADM LOCAL | ADM LOCAL | SERVIÇOS PRELIMINARES | RUA NEIROPO RECAP | RUA NEIROPOLIS PAV E COMPLEMENTARES | DRENAGEM neiropolis | DRENAGEM PEAD | DRENAGEM SÃO ROQUE | RUA SÃO ROQUE | DRENAGEM SÃO JOAQUIM | RUA SÃO JOAQUIM / VERSALES
↓ | Nº do Evento | Título dos Eventos |  | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos
F
| 1 | Administração Local |  |  | ADM LOCAL 1: A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.
| 2 | SERVIÇOS PRELIMINARES
| 3 | DRENAGEM
| 4 | PAVIMENTAÇÃO
F | 5 | RECAPEAMENTO
| 6 | 0
| 7 | 0
| 8 | 0
| 9 | 0
| 10 | 0
| 11 | 0
F
F
F |  |  |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES 2: Data das Medições
F
F |  |  | Medições |  | SERVIÇOS PRELIMINARES 2: 1; RUA NEIROPOLIS PAV E COMPLEMENTARES 4: 2; DRENAGEM PEAD 6: 3; RUA SÃO ROQUE 8: 4; RUA SÃO JOAQUIM / VERSALES 10: 5; RUA SÃO JOAQUIM / VERSALES 12: 6; RUA SÃO JOAQUIM / VERSALES 14: 7; RUA SÃO JOAQUIM / VERSALES 16: 8; RUA SÃO JOAQUIM / VERSALES 18: 9; RUA SÃO JOAQUIM / VERSALES 20: 10; RUA SÃO JOAQUIM / VERSALES 22: 11; RUA SÃO JOAQUIM / VERSALES 24: 12
F |  |  | Período: | bar: ADM LOCAL 1 to SERVIÇOS PRELIMINARES 2; RUA NEIROPOLIS PAV E COMPLEMENTARES 4; DRENAGEM PEAD 6; RUA SÃO ROQUE 8; RUA SÃO JOAQUIM / VERSALES 10; RUA SÃO JOAQUIM / VERSALES 12; RUA SÃO JOAQUIM / VERSALES 14; RUA SÃO JOAQUIM / VERSALES 16; RUA SÃO JOAQUIM / VERSALES 18; RUA SÃO JOAQUIM / VERSALES 20; RUA SÃO JOAQUIM / VERSALES 22; RUA SÃO JOAQUIM / VERSALES 24
F |  |  |  |  | ADM LOCAL 1: R$; SERVIÇOS PRELIMINARES 2: 0; RUA NEIROPOLIS PAV E COMPLEMENTARES 4: 0; DRENAGEM PEAD 6: 0; RUA SÃO ROQUE 8: 0; RUA SÃO JOAQUIM / VERSALES 10: 0; RUA SÃO JOAQUIM / VERSALES 12: 0; RUA SÃO JOAQUIM / VERSALES 14: 0; RUA SÃO JOAQUIM / VERSALES 16: 0; RUA SÃO JOAQUIM / VERSALES 18: 0; RUA SÃO JOAQUIM / VERSALES 20: 0; RUA SÃO JOAQUIM / VERSALES 22: 0; RUA SÃO JOAQUIM / VERSALES 24: 0
F |  |  | Acumulado: | bar: ADM LOCAL 1 to SERVIÇOS PRELIMINARES 2; RUA NEIROPOLIS PAV E COMPLEMENTARES 4; DRENAGEM PEAD 6; RUA SÃO ROQUE 8; RUA SÃO JOAQUIM / VERSALES 10; RUA SÃO JOAQUIM / VERSALES 12; RUA SÃO JOAQUIM / VERSALES 14; RUA SÃO JOAQUIM / VERSALES 16; RUA SÃO JOAQUIM / VERSALES 18; RUA SÃO JOAQUIM / VERSALES 20; RUA SÃO JOAQUIM / VERSALES 22; RUA SÃO JOAQUIM / VERSALES 24
F |  |  |  |  | ADM LOCAL 1: R$; SERVIÇOS PRELIMINARES 2: 0; RUA NEIROPOLIS PAV E COMPLEMENTARES 4: 0; DRENAGEM PEAD 6: 0; RUA SÃO ROQUE 8: 0; RUA SÃO JOAQUIM / VERSALES 10: 0; RUA SÃO JOAQUIM / VERSALES 12: 0; RUA SÃO JOAQUIM / VERSALES 14: 0; RUA SÃO JOAQUIM / VERSALES 16: 0; RUA SÃO JOAQUIM / VERSALES 18: 0; RUA SÃO JOAQUIM / VERSALES 20: 0; RUA SÃO JOAQUIM / VERSALES 22: 0; RUA SÃO JOAQUIM / VERSALES 24: 0
F
F | Carapicuíba
F | Local |  |  |  | RUA SÃO JOAQUIM / VERSALES 14: Responsável Técnico pela Fiscalização
F |  |  |  |  | RUA SÃO JOAQUIM / VERSALES 14: Nome:; RUA SÃO JOAQUIM / VERSALES 16: 0
F | 2026-07-30 |  |  |  | RUA SÃO JOAQUIM / VERSALES 14: Profissão:; RUA SÃO JOAQUIM / VERSALES 16: 0
F | Data |  |  |  | RUA SÃO JOAQUIM / VERSALES 14: CREA/CAU:; RUA SÃO JOAQUIM / VERSALES 16: 0
[18 empty] | ART/RRT: |  | 0
MENU
←
→

## QCI
QCI - Quadro de Composição do Investimento
[21 empty] | % Maior: | % Rateio CP Fin:
|  |  | Nº OPERAÇÃO |  | Nº SICONV | PROPONENTE / TOMADOR |  |  | MUNICÍPIO / UF |  |  | VALORES CONTRATADOS (R$): | [8 empty] | 1% | 1%
|  |  | 1070.780-44/2020 |  | 3011/2020 | Prefeitura Municipal de Carapicuíba |  |  | Carapicuíba
|  |  | APELIDO DO EMPREENDIMENTO | [7 empty] | RECURSO | REPASSE | CONTRAPARTIDA | INVESTIMENTO | [6 empty] | % CP Min Prog: | % CP Absoluta: | % CP Max Rep:
|  | FILTRO | PAVIMENTAÇÃO, RECAPEAMENTO E OBRAS COMPLEMENTARES NO BAIRRO JARDIM ANA ESTELA, COHAB E VILA MENK | [7 empty] | OGU | 622048 | 177335.18 | 799383.18 | [6 empty] | 1% | 0% | -29541%
[10 empty] | Saldo a Reprogramar | Repasse (R$) | Contrapartida (R$)
Ordem Meta | [10 empty] | 619970.36 | 177314.19 | [8 empty] | Valores não Arredondados |  |  | Arred
[21 empty] | Repasse (R$) | Contrapartida (R$) | Outros (R$)
-1 | Branco |  | -1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Proporcional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
0 | Busca | ↓ | Meta | Item de Investimento | Subitem de Investimento | Descrição da Meta | Situação | Quantidade | Unid. | Lote de Licitação / nº do CTEF | Repasse (R$) | Contrapartida Financeira (R$) | Outros (R$) | Investimento (R$) | Descrição da Meta | Lote de Licitação / nº do CTEF | Investimento (R$) | Divisão do Investimento | Contrapartida Financeira (R$) | Outros (R$)
1 | Automático |  | 1 | Pavimentação | Capeamento de vias | RECAPEAMENTO DA SÃO ROQUE E SÃO JOAQUIM | Em Análise | #REF! | m² | LOTE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Proporcional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
2 | Automático | F | 2 | Pavimentação | Recapeamento de vias | RUA NEIROPÓLIS - RECAPEAMENTO | Em Análise | #REF! | m² | LOTE 1 | 2077.64 | 20.99 | 0 | 2098.63 |  |  |  | Proporcional | 2098.63 | 0 | 2077.6437 | 20.9863 | 0 | TRUE | 0
3 | Automático |  | 3 | Pavimentação | Sinalização | RUA SÃO ROQUE | Em Análise | #REF! | m² | LOTE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Proporcional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
4 | Automático |  | 4 | Drenagem | Obras de microdrenagem | RUA SÃO JOAQUIM | Em Análise | 0 | m | LOTE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Proporcional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
5 | Automático |  | 5 |  |  | SERVIÇOS PRÉVIOS |  |  |  | LOTE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Proporcional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
6 | Branco |  | 6 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Proporcional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
7 | Branco |  | 7 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Proporcional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
8 | Branco |  | 8 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Proporcional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
9 | Branco |  | 9 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Proporcional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
10 | Branco |  | 10 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Proporcional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
| TR$ | F | [7 empty] | TOTAL | 2077.64 | 20.99 | 0 | 2098.63 | [6 empty] | 2077.64 | 20.99 | 0
| T% | F | [8 empty] | 99% | 1% | 0% | 100%
Observações:
Carapicuíba
|  |  | Local |  |  |  |  | Representante Tomador
Nome: Marco Aurelio dos Santos Neves
|  |  | 2020-07-01 |  |  |  |  | Cargo: Prefeito
Data
Note on C7: FILTRO: Após a conclusão do Orçamento, utilize o filtro nessa coluna com o valor "F" para ocultar linhas não utilizadas.
Para inclusão de metas de outras Plan. Mult., digite a descrição e valores manualmente ao lado.
MENU
ADICIONAR LINHAS
EXCLUIR LINHAS
CP QCI = CP CONTRATO

## BM
|  |  |  | BM - Boletim de Medição | [9 empty] | Grau de Sigilo
Modo CAIXA |  |  |  | EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL - OGU | [9 empty] | #PUBLICO
FALSE
|  |  | PROPONENTE / TOMADOR |  | Nº OPERAÇÃO |  |  | Nº SICONV | APELIDO DO EMPREENDIMENTO |  |  |  |  | INÍCIO DE OBRA
Regime |  |  | Prefeitura Municipal de Carapicuíba |  | 1070.780-44/2020 |  |  | 3011/2020 | PAVIMENTAÇÃO, RECAPEAMENTO E OBRAS COMPLEMENTARES NO BAIRRO JARDIM ANA ESTELA, COHAB E VILA MENK |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | Fórmula CopMed
Global |  |  | Nº CTEF | EMPRESA EXECUTORA | CNPJ |  |  | MUNICÍPIO / UF |  |  |  | PERÍODO DA MEDIÇÃO |  | Nº MEDIÇÃO | [21 empty] | 0
ARREDMED |  | FILTRO | 0 | 0 | 0 |  |  | Carapicuíba |  |  |  | 28/10/Shabbat a 28/10/Shabbat |  | 1
TRUE
|  |  |  | Foi selecionado na aba 'MENU' o acompanhamento por PLE. | [8 empty] | Realizado Acumulado: 000%
[17 empty] | Anexo | [6 empty] | Datas das Medições
|  |  |  | Orçamento Contratado |  |  |  |  | Evolução Física (%) |  |  | Evolução Financeira (R$) |  |  | Aferido (CAIXA) (%) |  | Quadro de Glosas
n1 | Altura | ↓ | Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) | Acum. Anterior | Período | Acum. Incluindo o Período | Acum. Anterior | Período | Acum. Incluindo o Período | Acum. Anterior | Acum. Incluindo o Período | Item | Descrição |  | Percentual Glosado (%) | Valor Total do Item (R$) | Valor Total Glosado (R$) | Motivo da Glosa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Valor Total Medido (R$)
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
|  | F | Objeto do CTEF: |  |  |  | TOTAL: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 1: Preencher abaixo com a PORCENTAGEM executada no PERÍODO
1 | 29 | F | 1. | RECAPEAMENTO DA SÃO ROQUE E SÃO JOAQUIM |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 3 | F | 1.1. | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 1 | F | 1.2. | RUA NEIROPOLIS |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 1 | F | 1.3. | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 3 | F | 1.4. | CANTEIRO E SERVIÇOS INICIAIS |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 20 | F | 1.5. | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
1 | 49 | F | 2. | RUA NEIROPÓLIS - RECAPEAMENTO |  |  |  | 2098.63 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
2 | 23 | F | 2.1. | RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO E RECAPEAMENTO |  |  |  | 2098.63 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 2.1.1. | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) |  |  |  | 1696.19 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 2.1.2. | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) |  |  |  | 307.47 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 2.1.3. | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) |  |  |  | 17.18 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 2.1.4. | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) |  |  |  | 77.79 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | 0
2 | 19 | F | 2.2. | GALERIA EM TUBOS |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 4 | F | 2.3. | SINALIZAÇÃO VIÁRIA |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 2 | F | 2.4. | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
1 | 29 | F | 3. | RUA SÃO ROQUE |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 5 | F | 3.1. | RECAPEAMENTO VIÁRIO |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 6 | F | 3.2. | SINALIZAÇÃO VIÁRIA |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 7 | F | 3.3. | REFORMA DE GUIAS, SARJETA E SARJETÃO SEM REAPROVEITAMENTO |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 3 | F | 3.4. | POÇO DE VISITA E BOCA DE LOBO |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 7 | F | 3.5. | SERVIÇOS PRÉVIOS |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
1 | 23 | F | 4. | RUA SÃO JOAQUIM |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 1 | F | 4.1. | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 1 | F | 4.2. | ADM LOCAL |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 5 | F | 4.3. | RECAPEAMENTO VIÁRIO |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 6 | F | 4.4. | SINALIZAÇÃO VIÁRIA |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 7 | F | 4.5. | REFORMA DE GUIAS, SARJETA E SARJETÃO SEM REAPROVEITAMENTO |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 2 | F | 4.6. | POÇO DE VISITA E BOCA DE LOBO |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
1 | 8 | F | 5. | SERVIÇOS PRÉVIOS |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 7 | F | 5.1. | RUA SÃO JOAQUIM |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 07-Friday.xls) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
F
|  |  | Observações: | [13 empty] | Observações
Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Preço total; Medição.
Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas.
Carapicuíba
|  |  |  | Local |  |  |  |  | Responsável Técnico pela Fiscalização | [10 empty] | Profissional CAIXA:
[9 empty] | Nome: | 0 | [9 empty] | Nome:
|  |  |  | 2026-07-30 |  |  |  |  | Profissão: | 0 | [9 empty] | Matrícula
|  |  |  | Data |  |  |  |  | CREA/CAU: | 0 | [9 empty] | CREA/CAU:
[9 empty] | ART/RRT: | 0
Note on C8: FILTRO: Após a conclusão do Orçamento, utilize o filtro nessa coluna com o valor "F" para ocultar linhas não utilizadas.
Note on AB12: Digite nestes campos as datas das medições
Note on AB13: Para medições além da 12ª, preencha esta coluna com as quantidades acumuladas.
Considerar valores arredondados com (0,00)
MENU
Habilitar Modo CAIXA
→

## RRE
[5 empty] | RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR | [19 empty] | Acum. Previsto | Acum. Chegada
[24 empty] | Repasse | 0 | 0
|  |  |  | PROPONENTE / TOMADOR |  |  |  | Nº OPERAÇÃO |  |  | Nº SICONV |  |  |  | RECURSO | [8 empty] | CP | 0 | 0
|  |  |  | Prefeitura Municipal de Carapicuíba |  |  |  | 1070.780-44/2020 |  |  | 3011/2020 | VALORES CONTRATADOS (R$): |  |  | OGU | [8 empty] | Outros | 0 | 0
|  |  |  | APELIDO DO EMPREENDIMENTO |  |  |  | MUNICÍPIO / UF |  |  |  | REPASSE | CONTRAPARTIDA | INVESTIMENTO | Nº RRE | [8 empty] | Investimento | 0 | 0
|  |  | FILTRO | PAVIMENTAÇÃO, RECAPEAMENTO E OBRAS COMPLEMENTARES NO BAIRRO JARDIM ANA ESTELA, COHAB E VILA MENK |  |  |  | Carapicuíba |  |  |  | 622048 | 177335.18 | 799383.18 | 1
[6 empty] | Situação do TC/CR: |  | Percentual previsto em: |  |  | Saldo a Reprogramar | Repasse (R$) | Contrapartida (R$) | [6 empty] | Lista CTEF
[6 empty] | Atrasada |  | 2020-07-01 | 100% |  |  | 619970.36 | 177314.19 | [10 empty] | PLE | [5 empty] | BM
[12 empty] | Valores Medidos (R$) | [7 empty] | Lista CTEFs |  | Valores Medidos (R$) |  | Acumulado Período Anterior |  |  | Acumulado incluindo o Período |  |  | Acumulado Período Anterior |  |  | Acumulado incluindo o Período
#N/A | #N/A | Branco |  | -1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | Lista CTEFs |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Linha PO | Altura | Busca | ↓ | Meta | Descrição da Meta | Situação | Quantidade | Unid. | Lote de Licitação / nº do CTEF | BM / PLE nº | Valor Total (R$) | Acumulado Período Anterior | No Período | Acumulado incluindo o Período | Execução Física Acum. | Acum. Período Anterior - CP | Acum. Período Anterior - Outros | Acum. Incluindo Período - CP | Acum. Incluindo Período - Outros |  | BM / PLE nº | Acumulado Período Anterior | Acumulado incluindo o Período | CP | Outros | Investimento | CP | Outros | Investimento | CP | Outros | Investimento | CP | Outros | Investimento
1 | 29 | Automático |  | 1 | RECAPEAMENTO DA SÃO ROQUE E SÃO JOAQUIM | Em Análise | #REF! | m² | LOTE 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 49 | Automático | F | 2 | RUA NEIROPÓLIS - RECAPEAMENTO | Em Análise | #REF! | m² | LOTE 1 | 1 | 2098.63 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79 | 29 | Automático |  | 3 | RUA SÃO ROQUE | Em Análise | #REF! | m² | LOTE 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
108 | 23 | Automático |  | 4 | RUA SÃO JOAQUIM | Em Análise | 0 | m | LOTE 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
131 | 8 | Automático |  | 5 | SERVIÇOS PRÉVIOS | 0 | 0 |  | LOTE 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#N/A | #N/A | Branco |  | 6 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#N/A | #N/A | Branco |  | 7 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#N/A | #N/A | Branco |  | 8 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#N/A | #N/A | Branco |  | 9 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#N/A | #N/A | Branco |  | 10 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | F | [5 empty] | (%) |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | F | [5 empty] | Repasse |  | 2077.64 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | Anterior (R$) | Acumulado (R$) | Max CP/OU Ant. | Max CP/OU Acum.
|  |  | F | [5 empty] | Contrapartida |  | 20.99 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | CP |  |  | 0 | 0
|  |  | F | [5 empty] | Outros |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | OU |  |  | 0 | 0
|  |  | F | [5 empty] | Investimento |  | 2098.63 | 0 | 0 | 0
Acumulado Anterior: 000%
Observações:
|  |  |  | Carapicuíba | [6 empty] | 2020-07-01
|  |  |  | Local | [6 empty] | Data
|  |  |  | Representante Tomador | [6 empty] | Responsável Técnico pela Fiscalização
|  |  |  | Nome: | Marco Aurelio dos Santos Neves | [5 empty] | Nome: | 0
|  |  |  | Cargo: | Prefeito | [5 empty] | Profissão: | 0
[11 empty] | CREA/CAU: | 0
[11 empty] | ART/RRT: | 0
|  |  |  | Responsável Social | [6 empty] | Responsável Financeiro
|  |  |  | Nome: | [6 empty] | Nome:
|  |  |  | Cargo: | [6 empty] | Cargo:
Note on D7: FILTRO: Após a conclusão do Orçamento, utilize o filtro nessa coluna com o valor "F" para ocultar linhas não utilizadas.
Note on Z25: Valores de Contrapartida e Outros: Digite somente para desbloquear valores diferentes do previsto no RRE.
Para Metas preenchidas manualmente, digite o valor medido nas colunas à direita.
MENU
→

## OFÍCIO
Grau de Sigilo
# PÚBLICO
Resumo de Valores por CTEF:
[6 empty] | CTEF: | Valor Vigente (R$) | Valor desta Medição (R$) | Valor Acumulado (R$)
Ofício n°:
Carapicuíba, 09 de Tammuz de Wednesday
À
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
GIGOV
Assunto: | 1ª Solicitação de Desbloqueio de Recursos.
REF: | Contrato de Repasse - Operação nº 1070.780-44/2020 - SICONV nº 3011/2020
Objeto: | 0
Proponente / Tomador: | Prefeitura Municipal de Carapicuíba
Senhor Gerente
1. Vimos pelo presente, solicitar à Caixa Econômica Federal autorização para desbloqueio da parcela de recursos relativa ao Contrato de Repasse em referência, conforme valores abaixo discriminados e, para tanto, anexamos a documentação necessária ao pleito.
|  | Valores Vigentes do TC/CR | Evolução da 1ª Medição | Valores Medidos Acumulados
Repasse: |  | 2077.64 | 0 | 0
Contrapartida Financeira: |  | 20.99 | 0 | 0
Outros: |  | 0 | 0 | 0
Investimento: |  | 2098.63 | 0 | 0
Execução Física: |  | - | 0% | 0%
2. Informamos também a manutenção da Placa de Obra em local visível e de acordo com padrão estabelecido pela Presidência da República, constante do Manual Visual de Placas e Adesivos de Obra.
Atenciosamente,
Marco Aurelio dos Santos Neves
Prefeito
INSERIR BRASÃO
MENU
←