## ORÇAMENTO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CARAPICUIBA
AV. VICTÓRIO FORNAZZARO, AV. BRASIL, AV. ANTÔNIA CÔNSULO (AV. MARGINAL), ESTRADA TAMBORY E AV. COMENDADOR DANTE CARRARO
REFERÊNCIA: SIURB INFRA E EDIF JAN/22 - CDHU 185 - SINAPI ABRIL/22 | [5 empty] | BDI: | 24.23%
ITEM | CODIGO | REF | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNIDADE | PREÇO UNIT. S/ BDI | QTDADE | VALOR TOTAL
1. | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 02.02.130 | CDHU | LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO ESCRITÓRIO COM 1 VASO SANITÁRIO, 1 LAVATÓRIO E 1 PONTO PARA CHUVEIRO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M² | UNMES | 1063.5 | 5 | 5317.5
1.2 | 02.01.180 | CDHU | BANHEIRO QUÍMICO MODELO STANDARD, COM MANUTENÇÃO CONFORME EXIGÊNCIAS DA CETESB | UNMES | 592.03 | 5 | 2960.15
1.3 | 02.08.020 | CDHU | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA | M2 | 643.83 | 18 | 11588.94
TOTAL CANTEIRO DE OBRAS | [6 empty] | 19866.59
2. | AVENIDA VICTÓRIO FORNAZZARO
2.1 |  |  | PAVIMENTAÇÃO | UNIDADE | PREÇO UNIT. S/ BDI | QTDADE | VALOR TOTAL
2.1.1 | 03.07.080 | CDHU | FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO COM ESPESSURA ATÉ 5 CM, INCLUSIVE REMOÇÃO DO MATERIAL FRESADO ATÉ 10 QUILÔMETROS E VARRIÇÃO | M2 | 11.95 | 14800.19 | 176862.2705
2.1.2 | 54.03.230 | CDHU | IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE | M2 | 7.49 | 14800.19 | 110853.4231
2.1.3 | 54.03.210 | CDHU | CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ | M3 | 1557.28 | 740.01 | 1152402.7728
2.1.4 | 57801 | SIURB | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO, ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1 KM | M3 | 17.5 | 740.01 | 12950.175
2.1.5 | 57807 | SIURB | TRANSP. DE CONCRETO ASFÁLTICO ALÉM DO PRIMEIRO KM | M3XKM | 3.1 | 9620.13 | 29822.403
SUBTOTAL - PAVIMENTAÇÃO | [6 empty] | 1482891.0444
2.2 |  |  | REFORÇO DE PAVIMENTO | UNIDADE | PREÇO UNIT. S/ BDI | QTDADE | VALOR TOTAL
2.2.1 | 03.07.080 | CDHU | FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO COM ESPESSURA ATÉ 5 CM, INCLUSIVE REMOÇÃO DO MATERIAL FRESADO ATÉ 10 QUILÔMETROS E VARRIÇÃO | M2 | 11.95 | 105.86 | 1265.027
2.2.2 | 54.01.400 | CDHU | ABERTURA DE CAIXA ATÉ 25CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO | M2 | 21.34 | 2117.22 | 45181.4748
2.2.3 | 54.03.240 | CDHU | IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE | M2 | 15.29 | 2117.22 | 32372.2938
2.2.4 | 54.03.230 | CDHU | IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE | M2 | 7.49 | 4234.44 | 31715.9556
2.2.5 | 05-99-02 | SIURB | BASE BETUMINOSA DE MATERIAIS PROVENIENTES DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL (RCC) E/OU DA FRESAGEM DE PAVIMENTOS ASFÁLTICOS (RAP) RECICLADO EM USINA MÓVEL COM ATÉ 3% DE CAP, FORNECIMENTO E APLICAÇÃO, NÃO INCLUI TRANSPORTE ATÉ O LOCAL DOS SERVIÇOS, | M3 | 642.26 | 423.44 | 271958.5744
2.2.6 | 54.03.210 | CDHU | CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ | M3 | 1557.28 | 105.86 | 164853.6608
2.2.7 | 57801 | SIURB | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO, ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1 KM | M3 | 17.5 | 105.86 | 1852.55
2.2.8 | 57807 | SIURB | TRANSP. DE CONCRETO ASFÁLTICO ALÉM DO PRIMEIRO KM | M3XKM | 3.1 | 1376.18 | 4266.158
SUBTOTAL - REFORÇO DE PAVIMENTO | [6 empty] | 553465.6944
2.3 |  |  | GUIA/SARJETA/SARJETÃO | UNIDADE | PREÇO UNIT. S/ BDI | QTDADE | VALOR TOTAL
2.3.1 | 05.01.00 | SIURB | ARRANCAMENTO DE GUIAS, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO | M | 8.51 | 36 | 306.36
2.3.2 | 03.01.220 | CDHU | DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO SIMPLES, INCLUSIVE FRAGMENTAÇÃO, CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATÉ 1 QUILÔMETRO E DESCARREGAMENTO | M3 | 279.44 | 2.43 | 679.0392
2.3.3 | 05.08.120 | CDHU | TRANSPORTE DE ENTULHO, PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 15° KM ATÉ O 20° KM | M3 | 49 | 4.05 | 198.45
2.3.4 | 05.09.007 | CDHU | TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO,TIPO SOLO/TERRA | M3 | 24.54 | 4.05 | 99.387
2.3.6 | 11.18.040 | CDHU | LASTRO DE PEDRA BRITADA | M3 | 139.27 | 5.93 | 825.8711
2.3.7 | 54.06.040 | CDHU | GUIA PRÉ-MOLDADA RETA TIPO PMSP 100 - FCK 25 MPA | M | 47.93 | 36 | 1725.48
2.3.8 | 54.06.170 | CDHU | SARJETA OU SARJETÃO MOLDADO NO LOCAL, TIPO PMSP EM CONCRETO COM FCK 25 MPA | M3 | 674.24 | 9.43 | 6358.0832
SUBTOTAL - GUIA/SARJETA/SARJETÃO |  |  | TOTAL PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 10192.6705
2.4 |  |  | DRENAGEM | UNIDADE | PREÇO UNIT. S/ BDI | QTDADE | VALOR TOTAL
2.4.1 | 06.21.00 | SIURB | LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA | UN | 154.38 | 12 | 1852.56
2.4.2 | 06.23.01 | SIURB | REFORMA DE BOCA DE LOBO SIMPLES | UN | 820.79 | 4 | 3283.16
2.4.3 | 06.23.02 | SIURB | REFORMA DE BOCA DE LOBO DUPLA | UN | 909.09 | 9 | 8181.81
2.4.4 | 06.23.03 | SIURB | REFORMA DE BOCA DE LOBO TRIPLA | UN | 997.39 | 3 | 2992.17
SUBTOTAL - DRENAGEM |  |  | TOTAL PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 16309.7
2.5 |  |  | SINALIZAÇÃO | UNIDADE | PREÇO UNIT. S/ BDI | QTDADE | VALOR TOTAL
2.5.1 | 70.02.014 | CDHU | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM MASSA TERMOPLÁSTICA À QUENTE POR ASPERSÃO, ESPESSURA DE 1,5 MM, PARA FAIXAS | M2 | 70.75 | 494.01 | 34951.2075
SUBTOTAL - SINALIZAÇÃO | [6 empty] | 34951.2075
TOTAL - AVENIDA VICTÓRIO FORNAZZARO |  |  | TOTAL PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 2097810.3168
3. | AVENIDA BRASIL
3.1 |  |  | PAVIMENTAÇÃO | UNIDADE | PREÇO UNIT. S/ BDI | QTDADE | VALOR TOTAL
3.1.1 | 03.07.080 | CDHU | FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO COM ESPESSURA ATÉ 5 CM, INCLUSIVE REMOÇÃO DO MATERIAL FRESADO ATÉ 10 QUILÔMETROS E VARRIÇÃO | M2 | 11.95 | 9253.03 | 110573.7085
3.1.2 | 54.03.230 | CDHU | IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE | M2 | 7.49 | 9253.03 | 69305.1947
3.1.3 | 54.03.210 | CDHU | CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ | M3 | 1557.28 | 462.65 | 720475.592
3.1.4 | 57801 | SIURB | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO, ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1 KM | M3 | 17.5 | 462.65 | 8096.375
3.1.5 | 57807 | SIURB | TRANSP. DE CONCRETO ASFÁLTICO ALÉM DO PRIMEIRO KM | M3XKM | 3.1 | 4626.5 | 14342.15
SUBTOTAL - PAVIMENTAÇÃO | [6 empty] | 922793.0202
3.2 |  |  | REFORÇO DE PAVIMENTO | UNIDADE | PREÇO UNIT. S/ BDI | QTDADE | VALOR TOTAL
3.2.1 | 03.07.080 | CDHU | FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO COM ESPESSURA ATÉ 5 CM, INCLUSIVE REMOÇÃO DO MATERIAL FRESADO ATÉ 10 QUILÔMETROS E VARRIÇÃO | M2 | 11.95 | 226.64 | 2708.348
3.2.2 | 54.01.400 | CDHU | ABERTURA DE CAIXA ATÉ 25CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO | M2 | 21.34 | 4532.79 | 96729.7386
3.2.3 | 54.03.240 | CDHU | IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE | M2 | 15.29 | 4532.79 | 69306.3591
3.2.4 | 54.03.230 | CDHU | IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE | M2 | 7.49 | 9065.58 | 67901.1942
3.2.5 | 05-99-02 | SIURB | BASE BETUMINOSA DE MATERIAIS PROVENIENTES DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL (RCC) E/OU DA FRESAGEM DE PAVIMENTOS ASFÁLTICOS (RAP) RECICLADO EM USINA MÓVEL COM ATÉ 3% DE CAP, FORNECIMENTO E APLICAÇÃO, NÃO INCLUI TRANSPORTE ATÉ O LOCAL DOS SERVIÇOS, | M3 | 642.26 | 906.56 | 582247.2256
3.2.6 | 54.03.210 | CDHU | CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ | M3 | 1557.28 | 226.64 | 352941.9392
3.2.7 | 57801 | SIURB | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO, ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1 KM | M3 | 17.5 | 226.64 | 3966.2
3.2.8 | 57807 | SIURB | TRANSP. DE CONCRETO ASFÁLTICO ALÉM DO PRIMEIRO KM | M3XKM | 3.1 | 2266.4 | 7025.84
SUBTOTAL - REFORÇO DE PAVIMENTO | [6 empty] | 1182826.8447
3.3 |  |  | GUIA/SARJETA/SARJETÃO | UNIDADE | PREÇO UNIT. S/ BDI | QTDADE | VALOR TOTAL
3.3.1 | 05.01.00 | SIURB | ARRANCAMENTO DE GUIAS, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO | M | 8.51 | 1025 | 8722.75
3.3.2 | 03.01.220 | CDHU | DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO SIMPLES, INCLUSIVE FRAGMENTAÇÃO, CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATÉ 1 QUILÔMETRO E DESCARREGAMENTO | M3 | 279.44 | 69.19 | 19334.4536
3.3.3 | 05.08.120 | CDHU | TRANSPORTE DE ENTULHO, PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 15° KM ATÉ O 20° KM | M3 | 49 | 115.32 | 5650.68
3.3.4 | 05.09.007 | CDHU | TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO,TIPO SOLO/TERRA | M3 | 24.54 | 115.32 | 2829.9528
3.3.5 | 54.01.400 | CDHU | ABERTURA DE CAIXA ATÉ 25 CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO | M2 | 21.34 | 38 | 810.92
3.3.6 | 11.18.040 | CDHU | LASTRO DE PEDRA BRITADA | M3 | 139.27 | 72.99 | 10165.3173
3.3.7 | 54.06.040 | CDHU | GUIA PRÉ-MOLDADA RETA TIPO PMSP 100 - FCK 25 MPA | M | 47.93 | 1025 | 49128.25
3.3.8 | 54.06.170 | CDHU | SARJETA OU SARJETÃO MOLDADO NO LOCAL, TIPO PMSP EM CONCRETO COM FCK 25 MPA | M3 | 674.24 | 76.79 | 51774.8896
SUBTOTAL - GUIA/SARJETA/SARJETÃO |  |  | TOTAL PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 148417.2133
3.4 |  |  | DRENAGEM | UNIDADE | PREÇO UNIT. S/ BDI | QTDADE | VALOR TOTAL
3.4.1 | 06.21.00 | SIURB | LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA | UN | 154.38 | 6 | 926.28
3.4.2 | 06.23.01 | SIURB | REFORMA DE BOCA DE LOBO SIMPLES | UN | 820.79 | 16 | 13132.64
3.4.3 | 06.23.02 | SIURB | REFORMA DE BOCA DE LOBO DUPLA | UN | 909.09 | 8 | 7272.72
SUBTOTAL - DRENAGEM |  |  | TOTAL PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 21331.64
3.5 |  |  | SINALIZAÇÃO
3.5.1 | 70.02.014 | CDHU | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM MASSA TERMOPLÁSTICA À QUENTE POR ASPERSÃO, ESPESSURA DE 1,5 MM, PARA FAIXAS | M2 | 70.75 | 586.51 | 41495.5825
SUBTOTAL - SINALIZAÇÃO | [6 empty] | 41495.5825
TOTAL - AVENIDA BRASIL |  |  | TOTAL PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 2316864.3007
4. | AV. ANTÔNIA CÔNSULO DUARTE COSTA (AVENIDA MARGINAL)
4.1 |  |  | PAVIMENTAÇÃO | UNIDADE | PREÇO UNIT. S/ BDI | QTDADE | VALOR TOTAL
4.1.1 | 03.07.080 | CDHU | FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO COM ESPESSURA ATÉ 5 CM, INCLUSIVE REMOÇÃO DO MATERIAL FRESADO ATÉ 10 QUILÔMETROS E VARRIÇÃO | M2 | 11.95 | 12912.63 | 154305.9285
4.1.2 | 54.03.230 | CDHU | IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE | M2 | 7.49 | 12912.63 | 96715.5987
4.1.3 | 54.03.210 | CDHU | CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ | M3 | 1557.28 | 645.63 | 1005426.6864
4.1.4 | 57801 | SIURB | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO, ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1 KM | M3 | 17.5 | 645.63 | 11298.525
4.1.5 | 57807 | SIURB | TRANSP. DE CONCRETO ASFÁLTICO ALÉM DO PRIMEIRO KM | M3XKM | 3.1 | 7747.56 | 24017.436
SUBTOTAL - PAVIMENTAÇÃO | [6 empty] | 1291764.1746
4.2 |  |  | REFORÇO DE PAVIMENTO | UNIDADE | PREÇO UNIT. S/ BDI | QTDADE | VALOR TOTAL
4.2.1 | 03.07.080 | CDHU | FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO COM ESPESSURA ATÉ 5 CM, INCLUSIVE REMOÇÃO DO MATERIAL FRESADO ATÉ 10 QUILÔMETROS E VARRIÇÃO | M2 | 11.95 | 182.18 | 2177.051
4.2.2 | 54.01.400 | CDHU | ABERTURA DE CAIXA ATÉ 25CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO | M2 | 21.34 | 3643.54 | 77753.1436
4.2.3 | 54.03.240 | CDHU | IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE | M2 | 15.29 | 3643.54 | 55709.7266
4.2.4 | 54.03.230 | CDHU | IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE | M2 | 7.49 | 7287.08 | 54580.2292
4.2.5 | 05-99-02 | SIURB | BASE BETUMINOSA DE MATERIAIS PROVENIENTES DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL (RCC) E/OU DA FRESAGEM DE PAVIMENTOS ASFÁLTICOS (RAP) RECICLADO EM USINA MÓVEL COM ATÉ 3% DE CAP, FORNECIMENTO E APLICAÇÃO, NÃO INCLUI TRANSPORTE ATÉ O LOCAL DOS SERVIÇOS, | M3 | 642.26 | 728.71 | 468021.2846
4.2.6 | 54.03.210 | CDHU | CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ | M3 | 1557.28 | 182.18 | 283705.2704
4.2.7 | 57801 | SIURB | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO, ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1 KM | M3 | 17.5 | 182.18 | 3188.15
4.2.8 | 57807 | SIURB | TRANSP. DE CONCRETO ASFÁLTICO ALÉM DO PRIMEIRO KM | M3XKM | 3.1 | 2186.16 | 6777.096
SUBTOTAL - REFORÇO DE PAVIMENTO | [6 empty] | 951911.9514
4.3 |  |  | DRENAGEM | UNIDADE | PREÇO UNIT. S/ BDI | QTDADE | VALOR TOTAL
4.3.1 | 06.23.02 | SIURB | REFORMA DE BOCA DE LOBO DUPLA | UN | 909.09 | 4 | 3636.36
| 06.21.00 | SIURB INFRA | LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA | UN | 154.38 | 10 | 1543.8
SUBTOTAL - DRENAGEM | [6 empty] | 5180.16
4.4 |  |  | SINALIZAÇÃO | UNIDADE | PREÇO UNIT. S/ BDI | QTDADE | VALOR TOTAL
4.4.1 | 70.02.014 | CDHU | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM MASSA TERMOPLÁSTICA À QUENTE POR ASPERSÃO, ESPESSURA DE 1,5 MM, PARA FAIXAS | M2 | 70.75 | 537.09 | 37999.1175
4.4.2 | 13521 | SINAPI -I | PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM | UN | 74.25 | 19 | 1410.75
4.4.3 | 97.05.130 | CDHU | Colocação de placa em suporte de madeira / metálico - solo | m² | 60.41 | 1.08 | 65.2428
4.4.4 | 97.05.140 | CDHU | Suporte de perfil metálico galvanizado | kg | 26.79 | 129.6 | 3471.984
SUBTOTAL - SINALIZAÇÃO | [6 empty] | 42947.0943
TOTAL - AV. ANTÔNIA CÔNSULO DUARTE COSTA (AVENIDA MARGINAL) |  |  | TOTAL PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 2291803.3803
5 | RUA TAMBORY
5.1 |  |  | RECAPEAMENTO VIÁRIO | UNIDADE | PREÇO UNIT. S/ BDI | QTDADE | VALOR TOTAL
5.1.1 | 96402 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 | M2 | 2.84 | 12479.17 | 35440.8428
5.1.2 | 95995 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 1448.12 | 623.96 | 903568.9552
5.1.3 | 95877 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 1.75 | 1622.29 | 2839.0075
5.1.4 | 96001 | SINAPI | FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019 | M2 | 7.39 | 12479.17 | 92221.0663
5.1.5 | 100984 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 8.44 | 623.96 | 5266.2224
5.1.6 | 95877 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 1.75 | 1622.29 | 2839.0075
SUBTOTAL - RECAPEAMENTO | [6 empty] | 1042175.1017
5.2 |  |  | REFORMA DE GUIAS, SARJETA E SARJETÃO SEM REAPROVEITAMENTO | UNIDADE | PREÇO UNIT. S/ BDI | QTDADE | VALOR TOTAL
5.2.1 | 101619 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | M3 | 247.57 | 13.03 | 3225.8371
5.2.2 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 48.95 | 54 | 2643.3
5.2.3 | 94294 | SINAPI | EXECUÇÃO DE ESCORAS DE CONCRETO PARA CONTENÇÃO DE GUIAS PRÉ-FABRICADAS. AF_06/2016 | M | 7.48 | 54 | 403.92
5.2.4 | 94283 | SINAPI | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 65.94 | 181 | 11935.14
5.2.5 | 05.01.00 | SIURB INFRA | ARRANCAMENTO DE GUIAS, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO | M | 8.51 | 54 | 459.54
5.2.6 | 05.03.00 | SIURB INFRA | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO, SARJETA OU SARJETÃO, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO | M2 | 22.15 | 81.45 | 1804.1175
5.2.7 | 07.01.120 | CDHU | Carga e remoção de terra até a distância média de 1 km | m³ | 13.11 | 12.22 | 160.2042
5.2.8 | 95877 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 1.75 | 31.77 | 55.5975
SUBTOTAL - REFORMA DE GUIA | [6 empty] | 20687.6563
5.3 |  |  | POÇO DE VISITA E BOCA DE LOBO | UNIDADE | PREÇO UNIT. S/ BDI | QTDADE | VALOR TOTAL
5.3.1 | 06.21.00 | SIURB INFRA | LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA | UN | 154.38 | 13 | 2006.94
5.3.2 | 06.23.02 | SIURB INFRA | REFORMA DE BOCA DE LOBO DUPLA | UN | 909.09 | 3 | 2727.27
SUBTOTAL - POÇO DE VISITA | [6 empty] | 4734.21
5.4 |  |  | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | UNIDADE | PREÇO UNIT. S/ BDI | QTDADE | VALOR TOTAL
5.4.1 | 70.02.014 | CDHU | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM MASSA TERMOPLÁSTICA À QUENTE POR ASPERSÃO, ESPESSURA DE 1,5 MM, PARA FAIXAS | M2 | 70.75 | 638.01 | 45139.2075
5.4.2 | 13521 | SINAPI -I | PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM | UN | 74.25 | 35 | 2598.75
5.4.3 | 97.05.130 | CDHU | Colocação de placa em suporte de madeira / metálico - solo | m² | 60.41 | 3.15 | 190.2915
5.4.4 | 97.05.140 | CDHU | Suporte de perfil metálico galvanizado | kg | 26.79 | 378 | 10126.62
SUBTOTAL - SINALIZAÇÃO | [6 empty] | 58054.869
TOTAL - RUA TAMBORY |  |  | TOTAL PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 1125651.837
6 | AVENIDA COMENDADOR DANTE CARRARO
6.1 |  |  | RECAPEAMENTO | UNIDADE | PREÇO UNIT. S/ BDI | QTDADE | VALOR TOTAL
6.1.1 | 03.07.080 | CDHU | FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO COM ESPESSURA ATÉ 5 CM, INCLUSIVE REMOÇÃO DO MATERIAL FRESADO ATÉ 10 QUILÔMETROS E VARRIÇÃO | M2 | 11.95 | 15963.73 | 190766.5735
6.1.2 | 54.03.230 | CDHU | IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE | M2 | 7.49 | 15963.73 | 119568.3377
6.1.3 | 54.03.210 | CDHU | CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ | M3 | 1557.28 | 798.19 | 1243005.3232
6.1.4 | 57801 | SIURB | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO, ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1 KM | M3 | 17.5 | 798.19 | 13968.325
6.1.5 | 57807 | SIURB | TRANSP. DE CONCRETO ASFÁLTICO ALÉM DO PRIMEIRO KM | M3XKM | 3.1 | 11972.85 | 37115.835
SUBTOTAL - RECAPEAMENTO | [6 empty] | 1604424.3944
6.2 |  |  | REFORÇO DE PAVIMENTO | UNIDADE | PREÇO UNIT. S/ BDI | QTDADE | VALOR TOTAL
6.2.1 | 03.07.080 | CDHU | FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO COM ESPESSURA ATÉ 5 CM, INCLUSIVE REMOÇÃO DO MATERIAL FRESADO ATÉ 10 QUILÔMETROS E VARRIÇÃO | M2 | 11.95 | 3133 | 37439.35
6.2.2 | 54.01.400 | CDHU | ABERTURA DE CAIXA ATÉ 25CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO | M2 | 21.34 | 3133 | 66858.22
6.2.3 | 54.03.240 | CDHU | IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE | M2 | 15.29 | 3385.09 | 51758.0261
6.2.4 | 54.03.230 | CDHU | IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE | M2 | 7.49 | 6266 | 46932.34
6.2.5 | 05-99-02 | SIURB | BASE BETUMINOSA DE MATERIAIS PROVENIENTES DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL (RCC) E/OU DA FRESAGEM DE PAVIMENTOS ASFÁLTICOS (RAP) RECICLADO EM USINA MÓVEL COM ATÉ 3% DE CAP, FORNECIMENTO E APLICAÇÃO, NÃO INCLUI TRANSPORTE ATÉ O LOCAL DOS SERVIÇOS, | M3 | 642.26 | 626.6 | 402440.116
6.2.6 | 54.03.210 | CDHU | CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ | M3 | 1557.28 | 169.25 | 263569.64
6.2.7 | 57801 | SIURB | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO, ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1 KM | M3 | 17.5 | 169.25 | 2961.875
6.2.8 | 57807 | SIURB | TRANSP. DE CONCRETO ASFÁLTICO ALÉM DO PRIMEIRO KM | M3XKM | 3.1 | 2031 | 6296.1
SUBTOTAL - REFORÇO DE PAVIMENTO | [6 empty] | 878255.6671
6.3 |  |  | GUIA/SARJETA/SARJETÃO | UNIDADE | PREÇO UNIT. S/ BDI | QTDADE | VALOR TOTAL
6.3.1 | 05.01.00 | SIURB | ARRANCAMENTO DE GUIAS, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO | M | 8.51 | 37 | 314.87
6.3.2 | 03.01.220 | CDHU | DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO SIMPLES, INCLUSIVE FRAGMENTAÇÃO, CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATÉ 1 QUILÔMETRO E DESCARREGAMENTO | M3 | 279.44 | 39.1 | 10926.104
6.3.3 | 05.08.120 | CDHU | TRANSPORTE DE ENTULHO, PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 15° KM ATÉ O 20° KM | M3 | 49 | 40.77 | 1997.73
6.3.4 | 05.09.007 | CDHU | TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO,TIPO SOLO/TERRA | M3 | 24.54 | 40.77 | 1000.4958
6.3.5 | 11.18.040 | CDHU | LASTRO DE PEDRA BRITADA | M3 | 139.27 | 10.735 | 1495.0635
6.3.6 | 54.06.040 | CDHU | GUIA PRÉ-MOLDADA RETA TIPO PMSP 100 - FCK 25 MPA | m | 47.93 | 37 | 1773.41
6.3.7 | 54.06.170 | CDHU | SARJETA OU SARJETÃO MOLDADO NO LOCAL, TIPO PMSP EM CONCRETO COM FCK 25 MPA | M3 | 674.24 | 39.1 | 26362.784
SUBTOTAL - GUIA/SARJETA/SARJETÃO |  |  | TOTAL PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 43870.4573
6.4 |  |  | POÇO DE VISITA E BOCA DE LOBO | UNIDADE | PREÇO UNIT. S/ BDI | QTDADE | VALOR TOTAL
6.4.1 | 06.23.02 | SIURB | REFORMA DE BOCA DE LOBO DUPLA | UN | 909.09 | 2 | 1818.18
6.4.2 | 06.21.00 | SIURB | LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA | UN | 154.38 | 20 | 3087.6
SUBTOTAL - POÇO DE VISITA | [6 empty] | 4905.78
6.5 |  |  | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | UNIDADE | PREÇO UNIT. S/ BDI | QTDADE | VALOR TOTAL
6.5.1 | 70.02.014 | CDHU | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM MASSA TERMOPLÁSTICA À QUENTE POR ASPERSÃO, ESPESSURA DE 1,5 MM, PARA FAIXAS | M2 | 70.75 | 772.41 | 54648.0075
6.5.2 | 13521 | SINAPI -I | PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM | UN | 74.25 | 20 | 1485
6.5.3 | 97.05.130 | CDHU | Colocação de placa em suporte de madeira / metálico - solo | m² | 60.41 | 1.8 | 108.738
6.5.4 | 97.05.140 | CDHU | Suporte de perfil metálico galvanizado | kg | 26.79 | 216 | 5786.64
SUBTOTAL - SINALIZAÇÃO | [6 empty] | 62028.3855
TOTAL - AVENIDA COMENDADOR DANTE CARRARO |  |  | TOTAL PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 2593484.6842
TOTAL GERAL | [6 empty] | 10445481.109
[5 empty] | BDI | 24.23% | 2530940.0727
|  |  |  | TOTAL COM BDI |  |  | 12976421.1818
SUB-TOTAL GERAL | [6 empty] | #REF!
BDI - 25% | [6 empty] | #REF!
TOTAL GERAL | [6 empty] | #REF!
SIURB JAN/21 - CHDU 183/21 AGO/21 - DER/SP 09/21 - SINAPI OUT/21
Avenida Brasil - Conjunto Habitacional Presidente Castelo Branco - Carapicuíba, SP ( Trecho entre a Avenida Des.Cunha Abreu e Rotatória Praça das Noivas)

## MEMÓRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPICUÍBA
MEMÓRIA DE CÁLCULO
PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CARAPICUIBA
AV. VICTÓRIO FORNAZZARO, AV. BRASIL, AV. ANTÔNIA CÔNSULO (AV. MARGINAL), ESTRADA TAMBORY E AVENIDA COMENDADOR DANTE CARRARO
ITEM | CODIGO | REF | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | QUANT
1. |  |  | CANTEIRO DE OBRAS
1.1 | 02.02.130 | CPOS | LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO ESCRITÓRIO COM 1 VASO SANITÁRIO, 1 LAVATÓRIO E 1 PONTO PARA CHUVEIRO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M² | UNMES | 5
|  |  | 1 x 6 meses= |  | 5
1.2 | 02.01.180 | CPOS | BANHEIRO QUÍMICO MODELO STANDARD, COM MANUTENÇÃO CONFORME EXIGÊNCIAS DA CETESB | UNMES | 5
|  |  | 1 x 6 meses= |  | 5
1.3 | 02.08.020 | CPOS | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA | M2 | 18
|  |  | 3,00m x 6,00m = |  | 18
2. | AVENIDA VICTÓRIO FORNAZZARO
2.1 |  |  | RECAPEAMENTO
2.1.1 | 03.07.080 | CPOS | FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO COM ESPESSURA ATÉ 5 CM, INCLUSIVE REMOÇÃO DO MATERIAL FRESADO ATÉ 10 QUILÔMETROS E VARRIÇÃO | M2 | 14800.19 |  | 16917.41 | área total da rua
|  |  | Av. Victório Fornazzaro = |  | 14800.19
2.1.3 | 54.03.230 | CPOS | IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE | M2 | 14800.19 |  | 821.17
|  |  | Av. Victório Fornazzaro = |  | 14800.19 |  | 1296.05
2.1.4 | 54.03.210 | CPOS | CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ | M3 | 740.01 | reforço | 2117.22
|  |  | ( fresagem ) x 0,05m = |  | 740.01 | recap | 14800.19
2.1.5 | 57801 | SIURB | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO, ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1 KM | M3 | 740.01
|  |  | Volume do CBUQ = |  | 740.01
2.1.6 | 57807 | SIURB | TRANSP. DE CONCRETO ASFÁLTICO ALÉM DO PRIMEIRO KM | M3XKM | 9620.13
|  |  | Volume da carga x13km = |  | 9620.13
2.2 |  |  | REFORÇO DE PAVIMENTO
2.2.1 | 23.10.01 | DER/SP | FRESAGEM CONTINUA DE PAV., INDEPENDENTE DA ESPESSURA | M3 | 105.86
|  |  | área de reforço de pavimento X 0,05m = |  | 105.86
2.2.2 | 54.01.400 | CPOS | ABERTURA DE CAIXA ATÉ 25CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO | M2 | 2117.22
Àrea de reforço de base
|  |  | Av. Victório Fornazzaro = |  | 2117.22
2.2.3 | 54.03.240 | CPOS | IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE | M2 | 2117.22
Àrea de reforço de base
|  |  | Av. Victório Fornazzaro = |  | 2117.22
2.2.5 | 54.03.230 | CPOS | IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE | M2 | 4234.44
|  |  | área de reforço x 2 = |  | 4234.44
2.2.6 | 05-99-02 | SIURB | BASE BETUMINOSA DE MATERIAIS PROVENIENTES DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL (RCC) E/OU DA FRESAGEM DE PAVIMENTOS ASFÁLTICOS (RAP) RECICLADO EM USINA MÓVEL COM ATÉ 3% DE CAP, FORNECIMENTO E APLICAÇÃO, NÃO INCLUI TRANSPORTE ATÉ O LOCAL DOS SERVIÇOS, | M3 | 423.44
|  |  | área de reforço x 0,20m = |  | 423.44
2.2.7 | 54.03.210 | CPOS | CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ | M3 | 105.86
|  |  | área de reforço x 0,05m = |  | 105.86
2.2.8 | 57801 | SIURB | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO, ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1 KM | M3 | 105.86
|  |  | Volume do CBUQ = |  | 105.86
2.2.9 | 57807 | SIURB | TRANSP. DE CONCRETO ASFÁLTICO ALÉM DO PRIMEIRO KM | M3XKM | 1376.18
|  |  | Volume da carga x 13km = |  | 1376.18
2.3 |  |  | GUIA/SARJETA/SARJETÃO
2.3.1 | 05.01.00 | SIURB | ARRANCAMENTO DE GUIAS, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO | M | 36
|  |  | Comprimento da guia = |  | 36
2.3.2 | 03.01.220 | CPOS | DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO SIMPLES, INCLUSIVE FRAGMENTAÇÃO, CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATÉ 1 QUILÔMETRO E DESCARREGAMENTO | M3 | 2.43
|  |  | sarjeta= Extensão de guia/sarjetas x 0,45m x 0,15m = |  | 2.43
2.3.3 | 05.08.120 | CPOS | TRANSPORTE DE ENTULHO, PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 15° KM ATÉ O 20° KM | M3 | 4.05
|  |  | Volume da demolição de sarjetas e guias = |  | 2.43
|  |  | Volume da demolição de guias: arrancamento de guia x 0,30m x 0,15m = |  | 1.62
2.3.4 | 05.09.007 | CPOS | TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO,TIPO SOLO/TERRA | M3 | 4.05
|  |  | Volume do transporte de entulho = |  | 4.05
2.3.5 | 11.18.040 | CPOS | LASTRO DE PEDRA BRITADA | M3 | 5.93
|  |  | guia/sarjeta x 0,675m x 0,10m = |  | 2.43
|  |  | Sarjetão extensão x 1,00 x 0,10m = |  | 3.5
2.3.6 | 54.06.040 | CPOS | GUIA PRÉ-MOLDADA RETA TIPO PMSP 100 - FCK 25 MPA | M | 36
|  |  | Comprimento de construção da guia = |  | 36
2.3.7 | 54.06.170 | CPOS | SARJETA OU SARJETÃO MOLDADO NO LOCAL, TIPO PMSP EM CONCRETO COM FCK 25 MPA | M3 | 9.43
|  |  | Volume de construção da sarjeta x 0,45m x 0,15m = |  | 2.43
|  |  | Volume de construção de sarjetão x extensão x 1,00m x 0,20m |  | 7
2.4 |  |  | DRENAGEM
2.4.1 | 06.21.00 | SIURB | LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA | UND | 12
|  |  | Conforme projeto = |  | 12
2.4.2 | 06.23.01 | SIURB | REFORMA DE BOCA DE LOBO SIMPLES | UN | 4
|  |  | Conforme projeto = |  | 4
2.4.3 | 06.23.02 | SIURB | REFORMA DE BOCA DE LOBO DUPLA | UN | 9
|  |  | Conforme projeto = |  | 9
2.4.4 | 06.23.03 | SIURB | REFORMA DE BOCA DE LOBO TRIPLA | UN | 3
|  |  | Conforme projeto = |  | 3
2.5 |  |  | SINALIZAÇÃO
2.5.1 | 70.02.014 | CDHU | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM MASSA TERMOPLÁSTICA À QUENTE POR ASPERSÃO, ESPESSURA DE 1,5 MM, PARA FAIXAS | M2 | 494.01
faixa de pedestre 337,69 + faixa seccionada 43,00 + faixa continua 113,32 = 494,01
3. | AVENIDA BRASIL
3.1 |  |  | RECAPEAMENTO
3.1.1 | 03.07.080 | CPOS | FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO COM ESPESSURA ATÉ 5 CM, INCLUSIVE REMOÇÃO DO MATERIAL FRESADO ATÉ 10 QUILÔMETROS E VARRIÇÃO | M2 | 9253.03 | total | 13785.82
|  |  | Avenida Brasil = |  | 9253.03 | reforço | 4532.79
3.1.3 | 54.03.230 | CPOS | IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE | M2 | 9253.03 | recap | 9253.03
|  |  | do item fresagem = |  | 9253.03
3.1.4 | 54.03.210 | CPOS | CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ | M3 | 462.65
|  |  | ( fresagem ) x 0,05m = |  | 462.65
3.1.5 | 57801 | SIURB | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO, ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1 KM | M3 | 462.65
|  |  | Volume do CBUQ = |  | 462.65
3.1.6 | 57807 | SIURB | TRANSP. DE CONCRETO ASFÁLTICO ALÉM DO PRIMEIRO KM | M3XKM | 4626.5
|  |  | Volume da carga x 10km = |  | 4626.5
3.2 |  |  | REFORÇO DE PAVIMENTO
3.2.1 | 23.10.01 | DER/SP | FRESAGEM CONTINUA DE PAV., INDEPENDENTE DA ESPESSURA | M3 | 226.64
|  |  | área de reforço de pavimento X 0,05m = |  | 226.64
3.2.2 | 54.01.400 | CPOS | ABERTURA DE CAIXA ATÉ 25CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO | M2 | 4532.79
Àrea de reforço de base
|  |  | Avenida Brasil = |  | 4532.79
3.2.3 | 54.03.240 | CPOS | IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE | M2 | 4532.79
Àrea de reforço de base
|  |  | Avenida Brasil = |  | 4532.79
3.2.5 | 54.03.230 | CPOS | IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE | M2 | 9065.58
|  |  | área de reforço x 2 = |  | 9065.58
3.2.6 | 05-99-02 | SIURB | BASE BETUMINOSA DE MATERIAIS PROVENIENTES DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL (RCC) E/OU DA FRESAGEM DE PAVIMENTOS ASFÁLTICOS (RAP) RECICLADO EM USINA MÓVEL COM ATÉ 3% DE CAP, FORNECIMENTO E APLICAÇÃO, NÃO INCLUI TRANSPORTE ATÉ O LOCAL DOS SERVIÇOS, | M3 | 906.56
|  |  | área de reforço x 0,20m = |  | 906.56
3.2.7 | 54.03.210 | CPOS | CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ | M3 | 226.64
|  |  | (área de reforço ) x 0,05m = |  | 226.64
3.2.8 | 57801 | SIURB | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO, ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1 KM | M3 | 226.64
|  |  | Volume do CBUQ = |  | 226.64
3.2.9 | 57807 | SIURB | TRANSP. DE CONCRETO ASFÁLTICO ALÉM DO PRIMEIRO KM | M3XKM | 2266.4
|  |  | Volume da carga x 10km = |  | 2266.4
3.3 |  |  | GUIA/SARJETA/SARJETÃO
3.3.1 | 05.01.00 | SIURB | ARRANCAMENTO DE GUIAS, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO | M | 1025
|  |  | Comprimento da guia = |  | 1025
3.3.2 | 03.01.220 | CPOS | DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO SIMPLES, INCLUSIVE FRAGMENTAÇÃO, CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATÉ 1 QUILÔMETRO E DESCARREGAMENTO | M3 | 69.19
|  |  | sarjeta= Extensão de guia/sarjetas x 0,45m x 0,15m = |  | 69.19
3.3.3 | 05.08.120 | CPOS | TRANSPORTE DE ENTULHO, PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 15° KM ATÉ O 20° KM | M3 | 115.32
|  |  | Volume da demolição de sarjetas e guias = |  | 69.19
|  |  | Volume da demolição de guias: arrancamento de guia x 0,30m x 0,15m = |  | 46.13
3.3.4 | 05.09.007 | CPOS | TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO,TIPO SOLO/TERRA | M3 | 115.32
|  |  | Volume do transporte de entulho = |  | 115.32
3.3.5 | 54.01.400 | CPOS | ABERTURA DE CAIXA ATÉ 25 CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO | M2 | 38
|  |  | Sarjetão extensão x 1,00m = |  | 38
3.3.6 | 11.18.040 | CPOS | LASTRO DE PEDRA BRITADA | M3 | 72.99
|  |  | guia/sarjeta x 0,675m x 0,10m = |  | 69.19
|  |  | Sarjetão extensão x 1,00 x 0,10m = |  | 3.8
3.3.7 | 54.06.040 | CPOS | GUIA PRÉ-MOLDADA RETA TIPO PMSP 100 - FCK 25 MPA | M | 1025
|  |  | Comprimento de construção da guia = |  | 1025
3.3.8 | 54.06.170 | CPOS | SARJETA OU SARJETÃO MOLDADO NO LOCAL, TIPO PMSP EM CONCRETO COM FCK 25 MPA | M3 | 76.79
|  |  | Volume de construção da guia x 0,45m x 0,15m = |  | 69.19
|  |  | Volume de construção de sarjetão: extensão x 1,00m x 0,20m = |  | 7.6
3.4 |  |  | DRENAGEM
3.4.1 | 06.21.00 | SIURB | LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA | UND | 6
|  |  | Conforme projeto = |  | 6
3.4.2 | 06.23.01 | SIURB | REFORMA DE BOCA DE LOBO SIMPLES | UN | 16
|  |  | Conforme projeto = |  | 16
3.4.3 | 06.23.02 | SIURB | REFORMA DE BOCA DE LOBO DUPLA | UN | 8
|  |  | Conforme projeto = |  | 8
3.5 |  |  | SINALIZAÇÃO
3.5.1 | 70.02.014 | CDHU | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM MASSA TERMOPLÁSTICA À QUENTE POR ASPERSÃO, ESPESSURA DE 1,5 MM, PARA FAIXAS | M2 | 586.51
faixa de pedestre 270,55 + faixa seccionada 6,10 + faixa continua 309,86 = 586,51
4. | AV. ANTÔNIA CÔNSULO DUARTE COSTA (AVENIDA MARGINAL)
4.1 |  |  | RECAPEAMENTO
4.1.1 | 03.07.080 | CPOS | FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO COM ESPESSURA ATÉ 5 CM, INCLUSIVE REMOÇÃO DO MATERIAL FRESADO ATÉ 10 QUILÔMETROS E VARRIÇÃO | M2 | 12912.63
|  |  | Av. Antônia Cônsulo = área de intervenção 16.556,17 - 3.643,54 área de reparo profundo |  | 12912.63
4.1.3 | 54.03.230 | CPOS | IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE | M2 | 12912.63 |  |  | INTERF | 16556.17 | 16556.17
|  |  | Av. Antônia Cônsulo = |  | 12912.63 |  |  |  | 3643.54
4.1.4 | 54.03.210 | CPOS | CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ | M3 | 645.63 |  |  |  | 12912.63
|  |  | ( fresagem ) x 0,05m = |  | 645.63
4.1.5 | 57801 | SIURB | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO, ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1 KM | M3 | 645.63 |  |  |  | 2925.24
|  |  | Volume do CBUQ = |  | 645.63
4.1.6 | 57807 | SIURB | TRANSP. DE CONCRETO ASFÁLTICO ALÉM DO PRIMEIRO KM | M3XKM | 7747.56
|  |  | Volume da carga x 12km = |  | 7747.56 |  | usina JOFAGE- OSASCO 12KM
4.2 |  |  | REFORÇO DE PAVIMENTO
4.2.1 | 23.10.01 | DER/SP | FRESAGEM CONTINUA DE PAV., INDEPENDENTE DA ESPESSURA | M3 | 182.18
|  |  | área de reforço de pavimento X 0,05m = |  | 182.18
4.2.2 | 54.01.400 | CPOS | ABERTURA DE CAIXA ATÉ 25CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO | M2 | 3643.54
Àrea de reforço de base
|  |  | Av. Antônia Cônsulo = |  | 3643.54
4.2.3 | 54.03.240 | CPOS | IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE | M2 | 3643.54
Àrea de reforço de base
|  |  | Av. Antônia Cônsulo = |  | 3643.54
4.2.4 | 54.03.230 | CPOS | IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE | M2 | 7287.08
|  |  | área de reforço x 2 = |  | 7287.08
4.2.5 | 05-99-02 | SIURB | BASE BETUMINOSA DE MATERIAIS PROVENIENTES DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL (RCC) E/OU DA FRESAGEM DE PAVIMENTOS ASFÁLTICOS (RAP) RECICLADO EM USINA MÓVEL COM ATÉ 3% DE CAP, FORNECIMENTO E APLICAÇÃO, NÃO INCLUI TRANSPORTE ATÉ O LOCAL DOS SERVIÇOS, | M3 | 728.71
|  |  | área de reforço x 0,20m = |  | 728.71
4.2.6 | 54.03.210 | CPOS | CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ | M3 | 182.18
|  |  | (fresagem ) x 0,05m = |  | 182.18
4.2.7 | 57801 | SIURB | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO, ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1 KM | M3 | 182.18
|  |  | Volume do CBUQ = |  | 182.18
4.2.8 | 57807 | SIURB | TRANSP. DE CONCRETO ASFÁLTICO ALÉM DO PRIMEIRO KM | M3XKM | 2186.16
|  |  | Volume da carga x 12km = |  | 2186.16
4.3 |  |  | DRENAGEM
4.3.1 | 06.23.02 | SIURB | REFORMA DE BOCA DE LOBO DUPLA | UN | 4
|  |  | Conforme projeto = |  | 4
| 06.21.00 | SIURB | LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA | UND | 10
|  |  | Conforme projeto = |  | 10
4.4 |  |  | SINALIZAÇÃO
4.4.1 | 70.02.014 | CDHU | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM MASSA TERMOPLÁSTICA À QUENTE POR ASPERSÃO, ESPESSURA DE 1,5 MM, PARA FAIXAS | M2 | 537.09
faixa de pedestre 236,00 + faixa seccionada 75,6 + faixa continua 225,49 = 537,09M²
4.4.2 | 13521 | SINAPI -I | PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM | UN | 19
19 unidades
4.4.3 | 97.05.130 | CDHU | Colocação de placa em suporte de madeira / metálico - solo | m² | 1.08
|  |  | placa 0,45 x 0,20 x 12 unidades |  | 1.08
4.4.4 | 97.05.140 | CDHU | Suporte de perfil metálico galvanizado | kg | 129.6
|  |  | 12 unid x altura 2m x peso aço 5,4 |  | 129.6

## MEMORIA DE CALCULO TAMBORY
CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS | [13 empty] | UN | QUANT
MEMÓRIA DE CALCULO - ESTRADA TAMBORY
1. | RECAPEAMENTO VIÁRIO
1.1 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 | [13 empty] | M2 | 12479.17
| Área | 12479.17 | m² | - |  | àrea sextavado |  | - |  |  | m² |  |  | 12479.17
[13 empty] | Total | 12479.17
1.2 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | [13 empty] | M3 | 623.96
| Área | 12479.17 | m² | x |  | 0.05 | [7 empty] | 623.9585
[13 empty] | Total | 623.96
1.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | [13 empty] | M3XKM | 1622.29
| Volume | 623.96 | x | Distância até usina |  |  | km | 2.6 | [5 empty] | 1622.29
[13 empty] | Total | 1622.29
1.4 | FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019 | [13 empty] | M2 | 12479.17
| Área | 12479.17 | [10 empty] | Total: | 12479.17
1.5 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | [13 empty] | M3 | 623.96
| Volume | 12479.17 | x | 0.05 | [9 empty] | 623.96
[13 empty] | Total | 623.96
1.6 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | [13 empty] | M3XKM | 1622.29
| Volume | 623.96 | x | Distância até bota fora |  |  | km | 2.6 | [5 empty] | 1622.29
[13 empty] | Total | 1622.29
2. | SINALIZAÇÃO VIÁRIA
2.1 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM MASSA TERMOPLÁSTICA À QUENTE POR ASPERSÃO, ESPESSURA DE 1,5 MM, PARA FAIXAS | [13 empty] | M2 | 638.01
| Amarela |  |  | 301.77 | [9 empty] | 301.77
| Branca |  |  | 336.24 | [9 empty] | 336.24
[13 empty] | Total | 638.01
2.2 | PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM | [13 empty] | UN | 35
| Quantidade | 35 | [10 empty] | Total: | 35
2.3 | Colocação de placa em suporte de madeira / metálico - solo | [13 empty] | m² | 3.15
| Logradouro | [12 empty] | 3.15
| Alerta / direcional | [12 empty] | -
[13 empty] | Total: | 3.15
2.4 | Suporte de perfil metálico galvanizado | [13 empty] | kg | 378
| Postes |  | un | 35 | H= | 2 |  | ɣ aço = |  | 5.4 |  |  |  | 378
[13 empty] | Total: | 378
3. | REFORMA DE GUIAS, SARJETA E SARJETÃO SEM REAPROVEITAMENTO
3.1 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | [13 empty] | M3 | 13.03
|  | GUIA |  |  |  | 54 |  | m | x | 0.15 | x | 0.1 | = | 0.81
|  | SARJETA |  |  |  | 181 |  | m | x | 0.45 | x | 0.15 | = | 12.22
|  | SARJETÃO |  |  |  | 0 |  | m | x | 1 | x | 0.2 | = | -
[13 empty] | Total: | 13.03
3.2 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | [13 empty] | M | 54
| Guias | 54 | [10 empty] | Total: | 54
3.3 | EXECUÇÃO DE ESCORAS DE CONCRETO PARA CONTENÇÃO DE GUIAS PRÉ-FABRICADAS. AF_06/2016 | [13 empty] | M | 54
| Guias | 54 | [10 empty] | Total: | 54
3.4 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 | [13 empty] | M | 181
| Sarjetas | 181 | [10 empty] | Total: | 181
3.5 | ARRANCAMENTO DE GUIAS, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO | [13 empty] | M | 54
| Guias | 54 | [10 empty] | Total: | 54
3.6 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO, SARJETA OU SARJETÃO, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO | [13 empty] | M2 | 81.45
| Sarjetas | 181 | x | 0.45 | [9 empty] | 81.45
| Sarjetão | 0 | x | 1 | [9 empty] | -
[13 empty] | Total: | 81.45
3.7 | Carga e remoção de terra até a distância média de 1 km | [13 empty] | m³ | 12.22
| Sarjetas | 181 | x | 0.45 | x | 0.15 | [7 empty] | 12.22
| Sarjetão | 0 | x | 1 | x | 0.2 | [7 empty] | 0
[13 empty] | Total: | 12.22
3.8 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | [13 empty] | M3XKM | 31.77
| Volume | 12.22 | x | Distância até bota fora |  |  | km | 2.6 | [5 empty] | 31.77
[13 empty] | Total | 31.77
4. | POÇO DE VISITA E BOCA DE LOBO
4.1 | LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA | [13 empty] | UN | 13
| Qtd. | 13 | [10 empty] | Total: | 13
4.2 | REFORMA DE BOCA DE LOBO DUPLA | [13 empty] | UN | 3
| Qtd. | 3 | [11 empty] | 3
[13 empty] | Total: | 3
FELIPE DE SOUSA PINHEIRO - ENGENHEIRO CIVIL
CREA-SP: 5070185958

## MEMÓRIA DE CALCULO DANTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPICUÍBA
MEMÓRIA DE CÁLCULO
PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CARAPICUIBA
AVENIDA COMENDADOR DANTE CARRARO
ITEM | CODIGO | REF | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | QUANT
7. | AVENIDA COMENDADOR DANTE CARRARO
7.1 |  |  | RECAPEAMENTO
7.1.1 | 03.07.080 | CPOS | FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO COM ESPESSURA ATÉ 5 CM, INCLUSIVE REMOÇÃO DO MATERIAL FRESADO ATÉ 10 QUILÔMETROS E VARRIÇÃO | M2 | 15963.73 | 21014.1596
|  |  | Av. Comendador Dante Carraro = |  | 15963.73 | 19096.73
7.1.2 | 54.03.230 | CPOS | IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE | M2 | 15963.73
|  |  | Av. Comendador Dante Carraro = |  | 15963.73 | 15963.73
7.1.3 | 54.03.210 | CPOS | CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ | M3 | 798.19
|  |  | ( fresagem ) x 0,05m = |  | 798.19
7.1.4 | 57801 | SIURB | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO, ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1 KM | M3 | 798.19
|  |  | Volume do CBUQ = |  | 798.19
7.1.5 | 57807 | SIURB | TRANSP. DE CONCRETO ASFÁLTICO ALÉM DO PRIMEIRO KM | M3XKM | 11972.85
|  |  | Volume da carga x15km = |  | 11972.85
7.2 |  |  | REFORÇO DE PAVIMENTO
7.2.1 | 03.07.080 | CDHU | FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO COM ESPESSURA ATÉ 5 CM, INCLUSIVE REMOÇÃO DO MATERIAL FRESADO ATÉ 10 QUILÔMETROS E VARRIÇÃO | m2 | 3133 | 3133 | 17881.1596
|  |  | Àrea de reforço de base |  | 3133
7.2.2 | 54.01.400 | CPOS | ABERTURA DE CAIXA ATÉ 25CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO | M2 | 3133
Àrea de reforço de base
|  |  | Av. Comendador Dante Carraro = |  | 3385.09
7.2.3 | 54.03.240 | CPOS | IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE | M2 | 3385.09
Àrea de reforço de base
|  |  | Av. Comendador Dante Carraro = |  | 3385.09
7.2.4 | 54.03.230 | CPOS | IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE | M2 | 6266
|  |  | área de reforço x 2 = |  | 6266
7.2.6 | 05-99-02 | SIURB | BASE BETUMINOSA DE MATERIAIS PROVENIENTES DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL (RCC) E/OU DA FRESAGEM DE PAVIMENTOS ASFÁLTICOS (RAP) RECICLADO EM USINA MÓVEL COM ATÉ 3% DE CAP, FORNECIMENTO E APLICAÇÃO, NÃO INCLUI TRANSPORTE ATÉ O LOCAL DOS SERVIÇOS, | M3 | 626.6
|  |  | área de reforço x 0,20m = |  | 626.6
7.2.7 | 54.03.210 | CPOS | CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ | M3 | 169.25
|  |  | área de reforço x 0,05m = |  | 169.25
7.2.8 | 57801 | SIURB | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO, ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1 KM | M3 | 169.25
|  |  | Volume do CBUQ = |  | 169.25
7.2.9 | 57807 | SIURB | TRANSP. DE CONCRETO ASFÁLTICO ALÉM DO PRIMEIRO KM | M3XKM | 2031
|  |  | Volume da carga x 12km = |  | 2031
7.3 |  |  | GUIA/SARJETA/SARJETÃO
7.3.1 | 05.01.00 | SIURB | ARRANCAMENTO DE GUIAS, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO | M | 37
|  |  | Comprimento da guia = |  | 37
7.3.2 | 03.01.220 | CPOS | DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO SIMPLES, INCLUSIVE FRAGMENTAÇÃO, CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATÉ 1 QUILÔMETRO E DESCARREGAMENTO | M3 | 39.1
|  |  | sarjeta= Extensão de sarjetas x 0,45m x 0,15m = |  | 2.5
|  |  | sarjetão= 183,00m2 x 0,20= |  | 36.6
7.3.3 | 05.08.120 | CPOS | TRANSPORTE DE ENTULHO, PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 15° KM ATÉ O 20° KM | M3 | 40.77
|  |  | Volume da demolição de sarjetas e sarjetão = |  | 39.1
|  |  | Volume da demolição de guias: arrancamento de guia x 0,30m x 0,15m = |  | 1.67
7.3.4 | 05.09.007 | CPOS | TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO,TIPO SOLO/TERRA | M3 | 40.77
|  |  | Volume do transporte de entulho = |  | 40.77
7.3.5 | 11.18.040 | CPOS | LASTRO DE PEDRA BRITADA | M3 | 10.735
|  |  | guia/sarjeta x 0,675m x 0,10m = |  | 2.5
|  |  | Sarjetão x 0,10m = |  | 8.235
7.3.6 | 54.06.040 | CPOS | GUIA PRÉ-MOLDADA RETA TIPO PMSP 100 - FCK 25 MPA | M | 37
|  |  | Comprimento de construção da guia = |  | 37
7.3.7 | 54.06.170 | CPOS | SARJETA OU SARJETÃO MOLDADO NO LOCAL, TIPO PMSP EM CONCRETO COM FCK 25 MPA | M3 | 39.1
|  |  | Volume de construção da sarjeta 37,00m x 0,45m x 0,15m = |  | 2.5
|  |  | Volume de construção da sarjetão 183,00m2 x 0,20m= |  | 36.6
7.4 |  |  | DRENAGEM
7.4.1 | 06.23.02 | SIURB | REFORMA DE BOCA DE LOBO DUPLA | UN | 2
|  |  | Conforme projeto = |  | 2
7.4.2 | 06.21.00 | SIURB | LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA | UND | 20
|  |  | Conforme projeto = |  | 20
6.5 |  |  | SINALIZAÇÃO VIÁRIA
6.5.1 | 70.02.014 | CDHU | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM MASSA TERMOPLÁSTICA À QUENTE POR ASPERSÃO, ESPESSURA DE 1,5 MM, PARA FAIXAS | M2 | 772.41
Conforme projeto =
|  |  | faixa de pedestre 424,34 + seccionada 19,60 + continua 328,47 |  | 772.41
6.5.2 | 13521 | SINAPI -I | PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM | UN | 20
20 unidades
6.5.3 | 97.05.130 | CDHU | Colocação de placa em suporte de madeira / metálico - solo | m² | 1.8
|  |  | 20 placas x 0,45 x 0,20 |  | 1.8
6.5.4 | 97.05.140 | CDHU | Suporte de perfil metálico galvanizado | kg | 216
|  |  | Postes 20 unidades x altura 2m x peso 5,4kg |  | 216

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPICUÍBA
PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CARAPICUIBA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
AV. VICTÓRIO FORNAZZARO, AV. BRASIL, AV. MARGINAL DO CSU, ESTRADA TAMBORY E AV. COMENDADOR DANTE CARRARO
ITEM | LOCAL | VALOR (R$) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | TOTAL
1. | CANTEIRO DE OBRAS | 19866.59 | 3377.32 | 3377.32 | 3277.99 | 3277.99 | 3277.99 | 3277.99 | 19866.6
|  |  | 17% | 17% | 16.5% | 16.5% | 16.5% | 16.5% | 100%
2. | AV. VICTÓRIO FORNAZZARO | 2097810.3168 | 839124.1267 | 629343.095 | 629343.095 | 0 | 0 | 0 | 2097810.3168
|  |  | 40% | 30% | 30% | 0% | 0% | 0% | 100%
3. | AV. BRASIL | 2316864.3007 | 0 | 1158432.1504 | 579216.0752 | 579216.0752 |  |  | 2316864.3007
|  |  | 0% | 50% | 25% | 25% | 0% | 0% | 100%
4. | A. MARGINAL DO CSU | 2291803.3803 | 0 | 1145901.6901 | 572950.8451 | 572950.8451 |  |  | 2291803.3803
|  |  | 0% | 50% | 25% | 25% | 0% | 0% | 100%
5. | RUA TAMBORY | 1125651.837 | 0 | #REF! | #REF! | 562825.92 | 562825.92 |  | 1125651.837
|  |  | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 100%
6. | AV COMENDADOR DANTE CARRARO | 2593484.6842 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 1296742.34 | 1296742.34 | 2593484.6842
|  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 100%
TOTAL |  | 10445481.109 | 842501.45 | 3779555.71 | 5564343.72 | 7282614.55 | 9145460.8 | 10445481.13
|  | 100% | 8.066% | 36.18% | 53.27% | 69.72% | 87.55% | 100%

## CRONOGRAMA DESEMBOLSO
[5 empty] | MUNICÍPIO: CARAPICUÍBA | [8 empty] | DATA BASE
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL/SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS E ENTIDADES | [13 empty] | 2022-01-01
SUBSECRETARIA DE RELACIONAMENTO COM MUNICIPIOS
Obejeto: Obra de Pavimentação e recapeamento asfáltico de diversas ruas do municipio de carapicuiba | [10 empty] | PRAZO PROPOSTO
INÍCIO: data da assinatura do convenio
[11 empty] | Final: 720 dias apatir da data da assinatura do convenio | [5 empty] | Infraestrutura Urbana em Diversas Ruas no Parque Jandaia
ITENS | SERVIÇOS | UNIDADE | 1º ETAPA |  | 2º ETAPA |  | 3º ETAPA |  | 5º ETAPA |  | 4º ETAPA |  | TOTAL
|  |  | PERIODO 60 DIAS |  | PERIODO 220 DIAS |  | PERIODO 220 DIAS |  | PERIODO 162 DIAS |  | PERIODO 220 DIAS |  |  |  |  | 0.99921
|  |  | Prazo de liberação: 30 dias após a conclusão da etapa | PRAZO DE EXECUÇÃO 30 DIAS | Prazo de liberação: 30 dias após a conclusão da etapa | PRAZO DE EXECUÇÃO 190 DIAS | Prazo de liberação: 30 dias após a conclusão da etapa | PRAZO DE EXECUÇÃO 190 DIAS | Prazo de liberação: 30 dias após a conclusão da etapa | PRAZO DE EXECUÇÃO 132 DIAS | Prazo de liberação: 30 dias após a conclusão da etapa | PRAZO DE EXECUÇÃO 190 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | UNXMÊS | 2 |  | 1 |  | 1 |  | 3 |  | 1 |  | 5
|  | R$ | 6170.0662 |  | 6170.0662 |  | 6170.07 |  | 6170.07 |  | 6170.06 |  | 24680.2648 |  | 24680.2624
2 | AV. VICTÓRIO FORNAZZARO | m² | 14600.19 |  | 200 | [7 empty] | 14800.19
|  | R$ | 2604053.0666 |  | 2056.69 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2606109.7566 |  | 2606109.7566
3 | AV. BRASIL | m² | 4626.515 |  | 3626.515 |  | 1000 |  | 3084.34 |  |  |  | 9253.03
|  | R$ | 389776.8708 |  | 1241146.795 |  | 1247316.855 |  | 868247.24 |  | 0 |  | 2878240.5208 |  | 2878240.5208 |  | 850000 | 1579063.2142
4 | AV. ANTÔNIA CÔNSULO DUARTE COSTA (AVENIDA MARGINAL) | m² |  |  | 3643.54 | [5 empty] | 3643.54 |  | 7287.08
|  | R$ | 0 |  | 1422561.7197 | [5 empty] | 1424545.6197 |  | 2847107.3393 |  | 2847107.3393
5 | ESTRADA TAMBORY | m |  |  | 0 |  | 6239.585 |  | 4159.72 |  | 6239.59 |  | 12479.17
|  | R$ | 0 |  | 0 |  | 699198.6386 |  | 426679.78 |  | 699198.6386 |  | 1398397.2771 |  | 1398397.2771
6 | AV. COMENDADOR DANTE CARRARO | m |  |  | 2660.62 |  | 5321.24 |  | 5321.2433 |  | 7981.87 |  | 15963.73
|  | R$ | 0 |  | 328064.73 |  | 1446910.6466 |  | 1028962.0077 |  | 1446910.6466 |  | 3221886.0232 |  | 3221886.0232
1294314.11
RECURSO ESTADUAL |  |  | 3000000 |  | 3000000 |  | 2000000 |  | 1000000 |  | 2000000 |  | 10000000
RECURSO PRÓPRIO |  |  | 0 |  | 0 |  | 1399596.2102 |  | 1330059.0977 |  | 1576824.9748 |  | 2976421.1818 |  | 2976421.185
TOTAL |  |  | 3000000.0035 |  | 3000000.0009 |  | 3399596.2102 |  | 2330059.0977 |  | 3576824.9648 |  | 12976421.1818
JESSICA DOS SANTOS SILVA | [15 empty] | #REF!
ENGENHEIRA CIVIL
CREA: 5070054590
[17 empty] | 0 | 0 | -
[6 empty] | -0.00086259 | [10 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
600000
+