## ORÇAMENTO ATUAL
DATA: 29/07/2024
Tabelas de Referência SEM DESONERAÇÃO
|  |  | OBJETO : EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO PARA COMPLEXO COM ESCOLA INFANTIL, UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E TEATRO |  |  | CDHU | 2024-05-02
|  |  | RECURSO: Próprio |  |  | SIURB/EDIF | 2024-01-03
[6 empty] | BDI 24,23% | XXX
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN. | QUANT. | CUSTO UNITAR.(R$) | VALOR (R$)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 02.08.020 | CDHU | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA | M2 | 18 | 942.3 | 16961.4
1.2 | A.12.000.021099 | CDHU | CONTAINER DEPÓSITO, MODULO METÁLICO EM AÇO GALVANIZADO DE 6,0 X 2,3 X 2,5 m ,VÃO LIVRE, PISO DE CONCRETO, CIMENTO, MADEIRA OU MATERIAL EQUIVALENTE | UNIMES | 5 | 816.94 | 4084.7
[5 empty] | Sub Total |  | 21046.1
2 |  |  | SINALIZAÇÃO CONTRA INCÊNDIO
2.1 | 97.02.193 | CDHU | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (200X200mm), COM INDICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ALARME,DETECÇÃO E EXTINÇÃO DE INCÊNDIO | UNID | 4 | 21.41 | 85.64
2.2 | 97.02.195 | CDHU | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (240X120mm), COM INDICAÇÃO DE ROTA DE EVACUAÇÃO E SAÍDA DE EMERGÊNCIA | UNID | 45 | 22.84 | 1027.8
2.3 | 97.02.197 | CDHU | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC, COM INDICAÇÃO DE ALERTA | UNID | 45 | 28.63 | 1288.35
2.4 | 97.02.198 | CDHU | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC, COM INDICAÇÃO DE PROIBIÇÃO NORMATIVA | UNID | 3 | 15.32 | 45.96
2.5 | 50.20.160 | CDHU | PINTURA DE EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO,PÓ QUÍMICO SECO,OU ÁGUA PRESSURIZADA, COM CAPACIDADE ACIMA DE 12 kg ATÉ 20 kg | UNID | 9 | 40.64 | 365.76
2.6 | 50.20.170 | CDHU | PINTURA DE EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO,PÓ QUÍMICO SECO,OU ÁGUA PRESSURIZADA, COM CAPACIDADE ATÉ 12 kg | UNID | 10 | 29.06 | 290.6
[5 empty] | Sub Total |  | 3104.11
3 |  |  | COMBATE A INCÊNDIO
3.1 | 50.05.060 | CDHU | CENTRAL DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA, COMPLETA, PARA ATÉ 6.000 W | UNID | 3 | 29455.86 | 88367.58
3.2 | 50.05.072 | CDHU | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA LED DE SOBREPOR, PARA TETO OU PAREDE , AUTONOMIA MINÍMA DE 2 HORAS | UNID | 6 | 112.29 | 673.74
3.3 | 50.05.080 | CDHU | LUMINÁRIA PARA UNIDADE CENTRALIZADA DE SOBREPOR COMPLETA COM LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 15 W | UNID | 13 | 116.78 | 1518.14
3.4 | 50.05.160 | CDHU | MÓDULO PARA ADAPTAÇÃO DE LUMIRÁRIA DE EMERGÊNCIA, AUTONOMIA DE 90 MINUTOS PARA LÂMPADA FLUORESCENTE DE 32W | UNID | 19 | 266.74 | 5068.06
3.5 | 50.05.170 | CDHU | ACIONADOR MANUAL TIPO QUEBRA VIDRO, EM CAIXA PLÁSTICA | UNID | 3 | 77.67 | 233.01
3.6 | 50.05.230 | CDHU | SIRENE AUDIOVISUAL TIPO ENDEREÇAVEL | UNID | 4 | 266.43 | 1065.72
3.7 | 50.05.270 | CDHU | CENTRAL DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO COMPLETA, AUTONOMIA DE 1 HORA PARA 12 LAÇOS, 220 V / 12 V | UNID | 3 | 758.87 | 2276.61
3.8 | 50.05.440 | CDHU | PAINEL REPETIDOR DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO TIPO ENDEREÇAVEL | UNID | 3 | 1138.51 | 3415.53
3.9 | 50.05.450 | CDHU | ACIONADOR MANUAL QUEBRA VIDRO ENDEREÇAVEL | UNID | 3 | 1811.34 | 5434.02
3.10 | 50.10.100 | CDHU | EXTINTOR MANUAL DE ÁGUA PRESSURIZADA - CAPACIDADE DE 10 LITROS | UNID | 10 | 223.62 | 2236.2
3.11 | 50.10.096 | CDHU | EXTINTOR SOBRE RODAS DE PÓ QUIMICO SECO BC - CAPACIDADE DE 20 kg | UNID | 9 | 1745.75 | 15711.75
3.12 | 50.10.220 | CDHU | SUPORTE PARA EXTINTOR DE PISO EM AÇO INOXIDAVÉL | UNID | 10 | 245.36 | 2453.6
3.13 | 50.01.130 | CDHU | ABRIGO SIMPLES COM SUPORTE, EM AÇO INOXIDÁVEL ESCOVADO,PARA MANGUEIRA DE 1 1/2 ' ,PORTA EM VIDRO TEMPERADO JATEADO -INCLUSIVE MAGUEIRA DE 30m ( 2 X 15m ) | UNID | 3 | 3847.63 | 11542.89
3.14 | 50.01.090 | CDHU | BOTOEIRA PARA ACIONAMENTO DE BOMBA DE INCÊNDIO TIPO QUEBRA -VIDRO | UNID | 1 | 81.63 | 81.63
3.15 | 10_03_10 | SIURB/EDIF | CONJUNTO MOTO-BOMBA 80M 3/H , 20 MCA, 7,5 CV, 3500 RPM, 220/380V, TRIFASICO | UNID | 1 | 9615.73 | 9615.73
3.16 | 09_12_53 | SIURB/EDIF | QUADRO DE BOMBA DE INCÊNDIO | UNID | 1 | 1735.84 | 1735.84
3.17 | 09_10_31 | SIURB/EDIF | BATERIA AUTOMOTIVA SELADA SEM COMPLEMENTAÇÃO DE NÍVEL 40AH - 12 V | UNID | 3 | 481.32 | 1443.96
[5 empty] | Sub Total |  | 152874.01
4 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
4.1 | 46.04.020 | CDHU | TUBO DE PVC RÍGIDO TIPO PBA CLASSE 15, DN = 75 mm, ( DE = 85mm ), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 65 | 64.78 | 4210.7
4.2 | 47.01.070 | CDHU | REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDINDO SEM ACABAMENTO, DN = 2 1/2' | UNID | 2 | 427.64 | 855.28
4.3 | 47.05.070 | CDHU | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL EM BRONZE , DN =3 ' | UNID | 1 | 695.98 | 695.98
4.4 | 48.02.207 | CDHU | RESERVATÓRIO EM POLIETILENO COM TAMPA DE ENCAIXAR - CAPACIDADE DE 10.000 LITROS | UNID | 1 | 5398.48 | 5398.48
4.5 | 10_02_41 | SIURB/EDIF | LAJE PRÉ MOLDADA D= 2,50 m E= 15 cm PARA RESERVATÓRIO | UNID | 1 | 4545.89 | 4545.89
4.6 | 10_08_50 | SIURB/EDIF | RACALQUE DE PASSEIO COM UNIÃO ENGATE RÁPIDO - REGISTRO TIPO GLOBO 2 1/2 ' | UNID | 1 | 815.21 | 815.21
[5 empty] | Sub Total |  | 16521.54
[6 empty] | Total | 193545.76
[6 empty] | BDI | 46896.1376
[6 empty] | BDI 24,23% | 240441.8976
FABIO NAVARRO SILVA - Eng. Civil - CREA - SP 5070411700
Pref. Munic. CARAPICUIBA - Secretaria de Desenvolvimento Urbano

## MEMORIA DE CALCULO
DATA: 13/08/2024
Tabelas de Referência SEM DESONERAÇÃO
|  |  | OBJETO : EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO PARA COMPLEXO COM ESCOLA INFANTIL, UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E TEATRO | CDHU | 2024-05-01
|  |  | RECURSO: Próprio | SIURB/EDIF | 2024-01-01
|  |  |  | BDI 24,23% | XXX
MEMÓRIA DE CÁLCULO
Item | Código | Fonte | Descrição dos Serviços | UNID | QUANT
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 02.08.020 | CDHU | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA | M2 | 18
Área 3,00M x 6,00M = 18,00M²
1.2 | A.12.000.021099 | CDHU | CONTAINER DEPÓSITO, MODULO METÁLICO EM AÇO GALVANIZADO DE 6,0 X 2,3 X 2,5 m ,VÃO LIVRE, PISO DE CONCRETO, CIMENTO, MADEIRA OU MATERIAL EQUIVALENTE | UNIMES | 5
Locação de Container Depósito pelo período de 05 meses
2 |  |  | SINALIZAÇÃO CONTRA INCÊNDIO
2.1 | 97.02.193 | CDHU | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (200X200mm), COM INDICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ALARME,DETECÇÃO E EXTINÇÃO DE INCÊNDIO | UNI | 4
Centrais de Alarme ( 4 )
2.2 | 97.02.195 | CDHU | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (240X120mm), COM INDICAÇÃO DE ROTA DE EVACUAÇÃO E SAÍDA DE EMERGÊNCIA | UNI | 45
Saída de Emergência ( 15 ) + Rotas de Fuga ( 30 )
2.3 | 97.02.197 | CDHU | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC, COM INDICAÇÃO DE ALERTA | UNI | 45
Risco Elétrico ( 45 )
2.4 | 97.02.198 | CDHU | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC, COM INDICAÇÃO DE PROIBIÇÃO NORMATIVA | UNI | 3
Risco Elétrico ( 3 )
2.5 | 50.20.160 | CDHU | PINTURA DE EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO,PÓ QUÍMICO SECO,OU ÁGUA PRESSURIZADA, COM CAPACIDADE ACIMA DE 12 kg ATÉ 20 kg | UNI | 9
PINTURA DE PISO PARA EXTINTOR SOBRE RODAS DE PÓ QUIMICO SECO BC - Escola Infantil (03) + Unidade Básica de Saúde (03) + Teatro (03)
2.6 | 50.20.170 | CDHU | PINTURA DE EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO,PÓ QUÍMICO SECO,OU ÁGUA PRESSURIZADA, COM CAPACIDADE ATÉ 12 kg | UNI | 10
PINTURA DE PISO PARA EXTINTOR MANUAL DE ÁGUA PRESSURIZADA - Escola Infantil (03) + Unidade Básica de Saúde (03) + Teatro (04)
3 |  |  | COMBATE A INCÊNDIO
3.1 | 50.05.060 | CDHU | CENTRAL DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA, COMPLETA, PARA ATÉ 6.000 W | UNI | 3
Escola Infantil (01) + Unidade Básica de Saúde (01) + Teatro (01)
3.2 | 50.05.072 | CDHU | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA LED DE SOBREPOR, PARA TETO OU PAREDE , AUTONOMIA MINÍMA DE 2 HORAS | UNI | 6
Escola Infantil (02) + Unidade Básica de Saúde (02) + Teatro (02)
3.3 | 50.05.080 | CDHU | LUMINÁRIA PARA UNIDADE CENTRALIZADA DE SOBREPOR COMPLETA COM LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 15 W | UNI | 13
Escola Infantil (04) + Unidade Básica de Saúde (04) + Teatro (05)
3.4 | 50.05.160 | CDHU | MÓDULO PARA ADAPTAÇÃO DE LUMIRÁRIA DE EMERGÊNCIA, AUTONOMIA DE 90 MINUTOS PARA LÂMPADA FLUORESCENTE DE 32W | UNI | 19
Escola Infantil (06) + Unidade Básica de Saúde (06) + Teatro (07)
3.5 | 50.05.170 | CDHU | ACIONADOR MANUAL TIPO QUEBRA VIDRO, EM CAIXA PLÁSTICA | UNI | 3
Escola Infantil (01) + Unidade Básica de Saúde (01) + Teatro (01)
3.6 | 50.05.230 | CDHU | SIRENE AUDIOVISUAL TIPO ENDEREÇAVEL | UNI | 4
Escola Infantil (01) + Unidade Básica de Saúde (01) + Teatro (02)
3.7 | 50.05.270 | CDHU | CENTRAL DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO COMPLETA, AUTONOMIA DE 1 HORA PARA 12 LAÇOS, 220 V / 12 V | UNI | 3
Escola Infantil (01) + Unidade Básica de Saúde (01) + Teatro (01)
3.8 | 50.05.440 | CDHU | PAINEL REPETIDOR DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO TIPO ENDEREÇAVEL | UNI | 3
Escola Infantil (01) + Unidade Básica de Saúde (01) + Teatro (01)
3.9 | 50.05.450 | CDHU | ACIONADOR MANUAL QUEBRA VIDRO ENDEREÇAVEL | UNI | 3
Escola Infantil (01) + Unidade Básica de Saúde (01) + Teatro (01)
3.10 | 50.10.100 | CDHU | EXTINTOR MANUAL DE ÁGUA PRESSURIZADA - CAPACIDADE DE 10 LITROS | UNI | 10
Escola Infantil (03) + Unidade Básica de Saúde (03) + Teatro (04)
3.11 | 50.10.096 | CDHU | EXTINTOR SOBRE RODAS DE PÓ QUIMICO SECO BC - CAPACIDADE DE 20 kg | UNI | 9
Escola Infantil (03) + Unidade Básica de Saúde (03) + Teatro (03)
3.12 | 50.10.220 | CDHU | SUPORTE PARA EXTINTOR DE PISO EM AÇO INOXIDAVÉL | UNI | 10
Escola Infantil (03) + Unidade Básica de Saúde (03) + Teatro (04)
3.13 | 50.01.130 | CDHU | ABRIGO SIMPLES COM SUPORTE, EM AÇO INOXIDÁVEL ESCOVADO,PARA MANGUEIRA DE 1 1/2 ' ,PORTA EM VIDRO TEMPERADO JATEADO -INCLUSIVE MAGUEIRA DE 30m ( 2 X 15m ) | UNI | 3
Escola Infantil (01) + Unidade Básica de Saúde (01) + Teatro (01)
3.14 | 50.01.090 | CDHU | BOTOEIRA PARA ACIONAMENTO DE BOMBA DE INCÊNDIO TIPO QUEBRA -VIDRO | UNI | 1
CONJ. RESERV.ÁGUA BOMBEIROS - ( 01 )
3.15 | 10_03_2010 | SIURB/EDIF | CONJUNTO MOTO-BOMBA 80M 3/H , 20 MCA, 7,5 CV, 3500 RPM, 220/380V, TRIFASICO | UNI | 1
CONJ. RESERV.ÁGUA BOMBEIROS - ( 01 )
3.16 | 09_12_53 | SIURB/EDIF | QUADRO DE BOMBA DE INCÊNDIO | UNI | 1
CONJ. RESERV.ÁGUA BOMBEIROS - ( 01 )
3.17 | 09_10_31 | SIURB/EDIF | BATERIA AUTOMOTIVA SELADA SEM COMPLEMENTAÇÃO DE NÍVEL 40AH - 12 V | UNI | 3
Escola Infantil (01) + Unidade Básica de Saúde (01) + Teatro (01)
4 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
4.1 | 46.04.020 | CDHU | TUBO DE PVC RÍGIDO TIPO PBA CLASSE 15, DN = 75 mm, ( DE = 85mm ), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 65
CONJ. RESERV.ÁGUA BOMBEIROS - ( 65 metros distribuidos para 03 edificações )
4.2 | 47.01.070 | CDHU | REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDINDO SEM ACABAMENTO, DN = 2 1/2' | UNI | 2
CONJ. RESERV.ÁGUA BOMBEIROS - ( 02 )
4.3 | 47.05.070 | CDHU | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL EM BRONZE , DN =3 ' | UNI | 1
CONJ. RESERV.ÁGUA BOMBEIROS - ( 01 )
4.4 | 48.02.207 | CDHU | RESERVATÓRIO EM POLIETILENO COM TAMPA DE ENCAIXAR - CAPACIDADE DE 10.000 LITROS | UNI | 1
CONJ. RESERV.ÁGUA BOMBEIROS - ( 01 )
4.5 | 10_02_41 | SIURB/EDIF | LAJE PRÉ MOLDADA D= 2,50 m E= 15 cm PARA RESERVATÓRIO | UNI | 1
CONJ. RESERV.ÁGUA BOMBEIROS - ( 01 )
4.6 | 10_08_50 | SIURB/EDIF | RACALQUE DE PASSEIO COM UNIÃO ENGATE RÁPIDO - REGISTRO TIPO GLOBO 2 1/2 ' | UNI | 1
CONJ. RESERV.ÁGUA BOMBEIROS - ( 01 )
FABIO NAVARRO SILVA - Eng. Civil - CREA - SP 5070411700
Pref. Munic. CARAPICUIBA - Secretaria de Desenvolvimento Urbano

## Cronograma
Tabelas de Referência SEM DESONERAÇÃO
|  | OBJETO : EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO PARA COMPLEXO COM ESCOLA INFANTIL, UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E TEATRO. | [6 empty] | CDHU | 2024-05-01
|  | RECURSO: Próprio. | [6 empty] | SIURBEDIF | 2024-01-01
[9 empty] | BDI 24,23% | XXX
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
| ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS |  | VALOR (R$) | % ITEM | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | P
R
|  |  | % |  |  | 84.47% | 3.89% | 3.88% | 3.88% | 3.88%
|  |  | - | 21046.1 | 10.87% | 17777.6407 | 818.6933 | 816.5887 | 816.5887 | 816.5887
| 2 | SINALIZAÇÃO CONTRA INCÊNDIO | P
R
|  |  | % | 3104.11 | 1.604% | 0% | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  | - |  |  | 0 | 776.0275 | 776.0275 | 776.0275 | 776.0275
| 3 | COMBATE A INCÊNDIO | P
R
|  |  | % | 152874.01 | 78.99% | 0% | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  | - |  |  | 0 | 38218.5025 | 38218.5025 | 38218.5025 | 38218.5025
| 4 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | P
R
|  |  | % | 16521.54 | 8.536% | 50% | 50%
|  |  | - |  |  | 8260.77 | 8260.77
| Valores totais S/BDI |  |  | 193545.76 | 80.5% | 26038.4107 | 48073.9933 | 39811.1187 | 39811.1187 | 39811.1187
| Valores totais C/BDI |  |  | 240441.8976 | 100% | 32347.5176 | 59722.3219 | 49457.3527 | 49457.3527 | 49457.3527
| Valores acumulados C/BDI |  |  |  |  | 32347.5176 | 92069.8394 | 141527.1922 | 190984.5449 | 240441.8976
Legenda:
Planejado
Realizado
FABIO NAVARRO SILVA - Eng. Civil - CREA - SP 5070411700
Pref.Munic. CARAPICUÍBA - Secretaria de Desenvolvimento Urbano

## BDI
BDI 1
TIPO DE OBRA
Construção e Reforma de Edifícios
Itens | [5 empty] | Siglas | % Adotado
Administração Central | [5 empty] | AC | 4%
Seguro e Garantia | [5 empty] | SG | 0.34%
Risco | [5 empty] | R | 0.5%
Despesas Financeiras | [5 empty] | DF | 1.11%
Lucro | [5 empty] | L | 7.06%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) | [5 empty] | CP | 3.65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município) | [5 empty] | ISS | 5%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) | [5 empty] | CPRB | 0%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) | [5 empty] | BDI PAD | 24.23%
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
|  | BDI = | (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) |  | - 1
(1-CP-ISS-CRPB)
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 5%
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública
Observações:
Carapicuíba/SP |  |  |  | Terça feira, 13 de jagosto de 2024
Local |  |  |  | Data
Responsável Técnico
Nome: | Fabio Navarro Silva
CREA/CAU: | 5070411700

## ABC
DATA: 29/07/2024
Tabelas de Referência SEM DESONERAÇÃO
|  |  | OBJETO : EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO PARA COMPLEXO COM ESCOLA INFANTIL, UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E TEATRO |  |  | CDHU | 2024-05-02
|  |  | RECURSO: Próprio |  |  | SIURB/EDIF | 2024-01-03
[6 empty] | BDI 24,23% | XXX
193545.76
ABC
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN. | QUANT. | CUSTO UNITAR.(R$) | VALOR (R$) | % | % ACUMULADA | ABC
3.1 | 50.05.060 | CDHU | CENTRAL DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA, COMPLETA, PARA ATÉ 6.000 W | UNID | 3 | 29455.86 | 88367.58 | 45.66% | 45.66% | A
1.1 | 02.08.020 | CDHU | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA | M2 | 18 | 942.3 | 16961.4 | 8.764% | 54.42% | A
3.11 | 50.10.096 | CDHU | EXTINTOR SOBRE RODAS DE PÓ QUIMICO SECO BC - CAPACIDADE DE 20 kg | UNID | 9 | 1745.75 | 15711.75 | 8.118% | 62.54% | A
3.13 | 50.01.130 | CDHU | ABRIGO SIMPLES COM SUPORTE, EM AÇO INOXIDÁVEL ESCOVADO,PARA MANGUEIRA DE 1 1/2 ' ,PORTA EM VIDRO TEMPERADO JATEADO -INCLUSIVE MAGUEIRA DE 30m ( 2 X 15m ) | UNID | 3 | 3847.63 | 11542.89 | 5.964% | 68.5% | A
3.15 | 10_03_10 | SIURB/EDIF | CONJUNTO MOTO-BOMBA 80M 3/H , 20 MCA, 7,5 CV, 3500 RPM, 220/380V, TRIFASICO | UNID | 1 | 9615.73 | 9615.73 | 4.968% | 73.47% | A
3.9 | 50.05.450 | CDHU | ACIONADOR MANUAL QUEBRA VIDRO ENDEREÇAVEL | UNID | 3 | 1811.34 | 5434.02 | 2.808% | 76.28% | A
4.4 | 48.02.207 | CDHU | RESERVATÓRIO EM POLIETILENO COM TAMPA DE ENCAIXAR - CAPACIDADE DE 10.000 LITROS | UNID | 1 | 5398.48 | 5398.48 | 2.789% | 79.07% | A
3.4 | 50.05.160 | CDHU | MÓDULO PARA ADAPTAÇÃO DE LUMIRÁRIA DE EMERGÊNCIA, AUTONOMIA DE 90 MINUTOS PARA LÂMPADA FLUORESCENTE DE 32W | UNID | 19 | 266.74 | 5068.06 | 2.619% | 81.69% | A
4.5 | 10_02_41 | SIURB/EDIF | LAJE PRÉ MOLDADA D= 2,50 m E= 15 cm PARA RESERVATÓRIO | UNID | 1 | 4545.89 | 4545.89 | 2.349% | 84.03% | B
4.1 | 46.04.020 | CDHU | TUBO DE PVC RÍGIDO TIPO PBA CLASSE 15, DN = 75 mm, ( DE = 85mm ), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 65 | 64.78 | 4210.7 | 2.176% | 86.21% | B
1.2 | A.12.000.021099 | CDHU | CONTAINER DEPÓSITO, MODULO METÁLICO EM AÇO GALVANIZADO DE 6,0 X 2,3 X 2,5 m ,VÃO LIVRE, PISO DE CONCRETO, CIMENTO, MADEIRA OU MATERIAL EQUIVALENTE | UNIMES | 5 | 816.94 | 4084.7 | 2.11% | 88.32% | B
3.8 | 50.05.440 | CDHU | PAINEL REPETIDOR DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO TIPO ENDEREÇAVEL | UNID | 3 | 1138.51 | 3415.53 | 1.765% | 90.09% | B
3.12 | 50.10.220 | CDHU | SUPORTE PARA EXTINTOR DE PISO EM AÇO INOXIDAVÉL | UNID | 10 | 245.36 | 2453.6 | 1.268% | 91.35% | B
3.7 | 50.05.270 | CDHU | CENTRAL DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO COMPLETA, AUTONOMIA DE 1 HORA PARA 12 LAÇOS, 220 V / 12 V | UNID | 3 | 758.87 | 2276.61 | 1.176% | 92.53% | B
3.10 | 50.10.100 | CDHU | EXTINTOR MANUAL DE ÁGUA PRESSURIZADA - CAPACIDADE DE 10 LITROS | UNID | 10 | 223.62 | 2236.2 | 1.155% | 93.68% | B
3.16 | 09_12_53 | SIURB/EDIF | QUADRO DE BOMBA DE INCÊNDIO | UNID | 1 | 1735.84 | 1735.84 | 0.8969% | 94.58% | B
3.3 | 50.05.080 | CDHU | LUMINÁRIA PARA UNIDADE CENTRALIZADA DE SOBREPOR COMPLETA COM LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 15 W | UNID | 13 | 116.78 | 1518.14 | 0.7844% | 95.37% | C
3.17 | 09_10_31 | SIURB/EDIF | BATERIA AUTOMOTIVA SELADA SEM COMPLEMENTAÇÃO DE NÍVEL 40AH - 12 V | UNID | 3 | 481.32 | 1443.96 | 0.7461% | 96.11% | C
2.3 | 97.02.197 | CDHU | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC, COM INDICAÇÃO DE ALERTA | UNID | 45 | 28.63 | 1288.35 | 0.6657% | 96.78% | C
3.6 | 50.05.230 | CDHU | SIRENE AUDIOVISUAL TIPO ENDEREÇAVEL | UNID | 4 | 266.43 | 1065.72 | 0.5506% | 97.33% | C
2.2 | 97.02.195 | CDHU | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (240X120mm), COM INDICAÇÃO DE ROTA DE EVACUAÇÃO E SAÍDA DE EMERGÊNCIA | UNID | 45 | 22.84 | 1027.8 | 0.531% | 97.86% | C
4.2 | 47.01.070 | CDHU | REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDINDO SEM ACABAMENTO, DN = 2 1/2' | UNID | 2 | 427.64 | 855.28 | 0.4419% | 98.3% | C
4.6 | 10_08_50 | SIURB/EDIF | RACALQUE DE PASSEIO COM UNIÃO ENGATE RÁPIDO - REGISTRO TIPO GLOBO 2 1/2 ' | UNID | 1 | 815.21 | 815.21 | 0.4212% | 98.72% | C
4.3 | 47.05.070 | CDHU | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL EM BRONZE , DN =3 ' | UNID | 1 | 695.98 | 695.98 | 0.3596% | 99.08% | C
3.2 | 50.05.072 | CDHU | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA LED DE SOBREPOR, PARA TETO OU PAREDE , AUTONOMIA MINÍMA DE 2 HORAS | UNID | 6 | 112.29 | 673.74 | 0.3481% | 99.43% | C
2.5 | 50.20.160 | CDHU | PINTURA DE EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO,PÓ QUÍMICO SECO,OU ÁGUA PRESSURIZADA, COM CAPACIDADE ACIMA DE 12 kg ATÉ 20 kg | UNID | 9 | 40.64 | 365.76 | 0.189% | 99.62% | C
2.6 | 50.20.170 | CDHU | PINTURA DE EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO,PÓ QUÍMICO SECO,OU ÁGUA PRESSURIZADA, COM CAPACIDADE ATÉ 12 kg | UNID | 10 | 29.06 | 290.6 | 0.1501% | 99.77% | C
3.5 | 50.05.170 | CDHU | ACIONADOR MANUAL TIPO QUEBRA VIDRO, EM CAIXA PLÁSTICA | UNID | 3 | 77.67 | 233.01 | 0.1204% | 99.89% | C
2.1 | 97.02.193 | CDHU | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (200X200mm), COM INDICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ALARME,DETECÇÃO E EXTINÇÃO DE INCÊNDIO | UNID | 4 | 21.41 | 85.64 | 0.04425% | 99.93% | C
3.14 | 50.01.090 | CDHU | BOTOEIRA PARA ACIONAMENTO DE BOMBA DE INCÊNDIO TIPO QUEBRA -VIDRO | UNID | 1 | 81.63 | 81.63 | 0.04218% | 99.98% | C
2.4 | 97.02.198 | CDHU | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC, COM INDICAÇÃO DE PROIBIÇÃO NORMATIVA | UNID | 3 | 15.32 | 45.96 | 0.02375% | 100% | C